## ТЗ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА БУДІВНИЦТВО ПАРКАНУ З ПРОФНАСТИЛУ
Локація | с. Рожни, Броварський район, Київська область
Периметр паркану | 160 м.п.
Габарити ділянки | 30 м × 50 м
Ворота | Відкатні, 5 м
Хвіртка | 1,2 м
Тип огорожі | Профнастил на металевому каркасі
1. ФУНДАМЕНТ
Тип фундаменту | Стрічковий з поглибленням під стовпи
Глибина під стовпи | 1,2 м
Глибина стрічки | 0,7 м
Ширина стрічки | 250 мм
Виступ над землею | 200 мм
Бетон | B20 (М250) або вище
Армування | 4 прути Ø12 мм + хомути Ø8 мм крок 300 мм
2. СТОВПИ
Матеріал | Профільна труба 80×40×3 мм
Крок стовпів | 2,5–3 м
Орієнтовна кількість | ≈54 шт
Захист | Ґрунтовка + фарбування
3. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЛАГИ
Профіль | 40×20×2 мм
Кількість рядів | 2
Орієнтовна довжина | ≈310 м.п.
Кріплення | Зварювання до стовпів
4. ПРОФНАСТИЛ
Висота листа | 1,8 м
Товщина | 0,45–0,50 мм
Корисна ширина | ≈1,1 м
Орієнтовна кількість | ≈150 листів
Кріплення | Покрівельні саморізи з гумовою шайбою
5. ВОРОТА ТА ХВІРТКА
Ворота | Відкатні, проріз 4 м
Стовпи воріт | Посилені
Фундамент воріт | Монолітна тумба під роликову систему
Хвіртка | 1,2 м, окремі стовпи
6. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБІТ
Розмітка периметру
Земляні роботи (траншея + ями під стовпи)
Опалубка та армування
Бетонування фундаменту
Монтаж металевих стовпів
Зварювання лаг
Фарбування металу
Монтаж профнастилу
Монтаж воріт та хвіртки
7. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ
Контроль | Вертикальність стовпів перевіряти рівнем
Зварювання | Шви повинні бути суцільні
Кріплення профнастилу | Крок ~300 мм
Витримка бетону | Не менше 7 днів перед монтажем каркасу