## Лист1
Технічне завдання
На улаштування паркану с.Лісники Київська обл.
Робота | [5 empty] | Матеріали
№ п/п | Найменування робіт | од.вим |  | ціна | сума | Найменування матеріалів | од.вим. | кіл-ть | ціна | сума
Підготовчі роботи
1 | Розчищення ділянки під улаштування огорожі | м2 | 510 |  |  | Бензин А95 | л | 20
| Копання траншеї під фундамент габіону | м/п | 56 |  |  | Арматура д12 | м/п | 260
| Копання ям під стовпчики огорожі | шт | 119 |  |  | Арматура д 6 | м/п | 320
| Трамбування основи під щебеневу підготовку | м/п | 23 |  |  | Щебень ф 20-40 з доставкою | тн | 5
| Улаштування щебеневої підготовки | м/п | 23 |  |  | Дріт вязальний | м/п | 100
| Трамбування щебеневої підготовки | м/п | 23 |  |  | Фанера опалубки | м2 | 40
| Виготовлення арматурного каркасу під фундамент огорожі | м/п | 56 |  |  | Бетон в25 з доставкою | м3 | 16
| Улаштування опалубки фундаменту | м/п | 112 |  |  | Труба профілна 80х80х4мм | м/п | 110
| Встановлення арматурного каркасу | м/п | 56 |  |  | Грунт гф 21 | кг | 10
| Встановлення металевих стійок огорожі | шт | 119 |  |  | Заглушка пластикова | шт | 41
| Улаштування каркасу під металеву вагонку | м2 | 38.5 |  |  | Труба профільна 60х40 | м/п | 50
| Грунтування металевих виробів | м/п | 110 |  |  | Закладні деталі | кг | 200
| Встановлення металевих стійок та закладних деталей під габіон | шт | 41 |  |  | Стійки огорожі | шт | 119
| Бетонування фундаменту огорожі габіону | м/п | 56 |  |  | Електроди д3 | кг | 10
| Бетонування штучної основи під огорожу | шт | 119
| Освітлення габіонної частини паркану | м/п | 56
Монтажні роботи
| Встановлення габіонових сіток (висота 2,2 м.) | м2 | 184 |  |  | Сітки габіонові оцинковані | м2 | 193.2
| Закладання габіонів каменем | м3 | 24.8 |  |  | Щебень гранітний ф60-90 з доставкою | тн | 38.44
| Монтаж огорожі ,,ПРУТ,, | м2 | 295 |  |  | Супутні елементи для збирання габіонів | компл | 19
| Монтаж огорожі з сітки | м2 | 305 |  |  | Огорожа ,,ПРУТ,, коліл графіт (RAL 7016 / 7021 ) | м2 | 325
| Монтаж металевої вагонки | м2 | 38.5 |  |  | Кріплення огорожі прут комплект | шт | 220
| Монтаж фірточки | шт | 2 |  |  | Сітка огорожі | м2 | 326.35
[6 empty] | Фірточка в зборі Прут | шт | 2
[6 empty] | Метизи | компл | 1
[6 empty] | Трос стальний 6мм | м/п | 760
| Транспортні витрати з доставки матеріалів | посл | 6 |  |  | Такелаж для тросу | компл | 1
[6 empty] | Вагонка металева | м2 | 38.5
| Всього вартість робіт |  |  |  | 0 | Всього вартість матеріалів |  |  |  | 0
| Загальна сума робіт | 0
Окремо:
Ворота з автоматикою та центральна Фіртка
| Монтажні роботи |  |  |  |  | Матеріали
Архітектурний бетон центрального входу
| Монтажні роботи |  |  |  |  | Матеріали