## Лист1
№ з/п | Найменування робіт, та матеріалів | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна грн., без ПДВ | Сума грн., без ПДВ
1 | Проведення ревізії існуючого перекриття між 2-м та 3-м поверхом | м2 | 620.6
1.1 | Демонтаж обрізних дошок очишення та складання для потворного використання (знизу та зверху) | м.п. | 1861.8 |  | 0
1.2 | Демонтаж гідро- паробар'єру на утилізацію (знизу та зверху) | м2 | 620.6 |  | 0
1.3 | Виймання та складання мінвати для повторного використання, 250мм | м2 | 589.6 |  | 0
2 | Обробка дерев'яних балок вогне- біозахистом | м2 | 868.84 |  | 0
2.1 | Вогнебіозахист ARMA 12 для деревини Концентрат 1:9 1 л | шт | 130.326 |  | 0
3 | Влаштування перекриття по існуючим дерев'яним балкам | м2 | 620.6
3.1 | Влаштування паробар'єру (з проклеюванням швів) | м2 | 620.6 |  | 0
3.2 | Пароізоляційна мембрана RoofGuard 75 кв.м | рул. | 10 |  | 0
3.3 | Стрічка бутилкаучуковая К-2 для проклейки швів пароізоляції, 35м | рул. | 10 |  | 0
3.4 | Скоби для ручного степлера Topex 12 мм тип 140 (G) 1000 шт. | уп. | 5 |  | 0
3.5 | Підшив стелі дошками (знизу) | м.п. | 930.9 |  | 0
3.6 | Дошки обрізні (існуючий матеріал) |  | - |  | -
3.7 | Цвяхи барабанні Vorel 2,5 х 75 мм до пневматичного цвяхозабивного пістолета 3600 шт. | уп. | 2 |  | 0
3.8 | Вкладання шумоізоляції 250мм (існуючий матеріал) | м2 | 589.6 |  | 0
3.9 | Утеплювач базальтовий Роклайт 100х600х1200 мм 2,88 м.кв. 30кг/м2, 100мм (коеф.0,3 на новий матеріал) | м2 | 707.52 |  | 0
3.10 | Влаштування гідробар'єру (з проклеюванням швів) | м2 | 620.6 |  | 0
3.11 | Супердифузійна мембрана RoofGuard Super тришарова 30 кв.м | рул. | 10 |  | 0
3.12 | Стрічка клейка ремонтно-монтажна для мембран Alenor Fix 50 мм (20м) Alenor | рул. | 10 |  | 0
3.13 | Скоби для ручного степлера Topex 12 мм тип 140 (G) 1000 шт. | уп. | 5 |  | 0
3.14 | Зашиття підлоги дошками | м.п. | 930.9 |  | 0
3.15 | Дошки обрізні (існуючий матеріал) |  | - |  | -
3.16 | Цвяхи барабанні Vorel 2,5 х 75 мм до пневматичного цвяхозабивного пістолета 3600 шт. | уп. | 2 |  | 0
3.17 | Зашиття підлоги плитами ОСБ-3 | м2 | 620.6 |  | 0
3.18 | Плита OSB-3 SWISS KRONO 22х1250х2500 мм | лист | 218.4512 |  | 0
3.19 | Герметик Wolf Flex 600 мл | шт. | 60 |  | 0
3.20 | Саморізи по дереву 75мм, 250шт. | уп. | 60 |  | 0
4 | Підсобні роботи, 4 чол. (підйом матеріалу на 2-ий поверх) | р.д. | 15 |  | 0
| Всього, без ПДВ: |  |  |  | 0