## Лист1
Назва робіт та матеріалів | Од. виміру. | Кількість | ціна | Сума | примітки
Демонтаж металоконструкцій | т. | 0.1 | 8800 | 880
Розбирання цегляних перегородок (п.5) | м.куб. | 2.39 | 1500 | 3585
Розбирання облицювання стін з ГКЛ (відбивання штукатурки п.4) | м.кв. | 15 | 40 | 600
Демонтаж металевих перегородок (будівля)(п.6) | м.кв. | 35 | 80 | 2800
Демонтаж бетонних фундаментів (п.12) | м.куб. | 0.5 | 1500 | 750
Роробка грунта вручну | м.куб. | 0.9 | 650 | 585
Улаштування піщаної підсипки під фундаменти | м.куб. | 0.45 | 650 | 292.5
Улаштування залізобетонних фундаментів | м.куб. | 0.9 | 5100 | 4590
Виготовлення та монтаж опорної рами під вентиляційне обладнання. (кутик 75) | т. | 0.1 | 42000 | 4200
Монтаж/демонтаж зовнішніх рештувань | м.кв. | 60 | 80 | 4800
Прорізання отворів в цегляних стінах | м.кв. | 1.7 | 1100 | 1870
Посилення прорізів металевими конструкціями (кутик 50) | т. | 0.03 | 42000 | 1260
Цегляне муруння стін | м.куб. | 0.71053 | 3100 | 2202.6316
Обшивка стін ГКЛ в т.ч. матеріали | м.кв. | 25 | 350 | 8750
Шпаклювання стін (п.37) в т.ч. матеріали | м.кв. | 25 | 200 | 5000
Фарбування стін (п.38) в т.ч. матеріали | м.кв. | 25 | 100 | 2500
Улаштування плинтуса з керамічної плитки (додат. Роботи п.13) в т.ч. матеріали | м.кв. | 26.8 | 1550 | 41540
Улаштування цементної стяжки товщиною 50мм з врахуванням усіх матеріалів (п.32) | м.кв. | 5.42 | 250 | 1355
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині Ceresit CM 12, з врахуванням грунтування та всіх матеріалів (п.34) | м.кв. | 5.42 | 750 | 4065
Улаштування стель типу АРМСТРОНГ товщина плити не менше 12мм, з врахуванням монтажу каркасу та всіх матеріалів (п.44) | м.кв. | 5.42 | 150 | 813
Буріння отворів в перекриттях та стінах до 100мм. | шт. | 3 | 150 | 450
ЗАГАЛЬГА ВАРТІСТЬ |  |  |  | 92888.1316