## Характеристики
Характеристики: | описание
стены газоблок д 400 - 300 мм. Стоунлайт Высота стен 300 см. | 46 м х 3м х 0,3 м = 41,4 м3
Фундамент заглубленный 1,2 м ленточный | 1,2 м + 0,4 м = 1,6 м х 46 м х 0,4 = 29 м3
крыша вальмовая, металочерепица | 88 м2 х 1,3 = 114 м2
Окна 5 камерный профиль WDS 2-х камерный стеклопакет

## смета
Материалы |  |  |  |  | Работа |  |  |  |  | дней
Фундамент | кол | ед. | цена ГРН. | сумма | Фундамент | кол | ед. | цена | сумма | 6
Доска на опалубку | 1 | м3 | 2500 | 2500 | разбивка фундамента | 1 | шт | 500 | 500 | 0.5
шурупы | 1000 | шт | 0.2 | 200 | копка траншеи | 22 | м3 | 120 | 2640 | 2
лопаты | 3 | шт | 200 | 600 | монтаж опалубки | 1 | шт | 1000 | 1000 | 1
арматуда д 10 | 380 | м/пог | 14 | 5320 | вязка арматуры + прием бетона | 29 | м3 | 500 | 14500 | 2
проволка д 6 | 120 | м/пог | 6 | 720 | демонтаж опалубки | 1 | шт | 500 | 500 | 0.3
бетон ф 200 | 29 | м3 | 1500 | 43500
вязальная проволка | 10 | кг | 30 | 300
Стены |  |  |  |  | Стены |  |  |  |  | 18
Рубероид | 1 | рул | 300 | 300 | кладка рубероида | 1 | шт | 200 | 200
Газоблок д 400 | 42 | м3 | 1200 | 50400 | кладка газоблока | 42 | м3 | 400 | 16800 | 10
доставка газоблока | 1 | шт | 2000 | 2000
клей для газоблока | 50 | меш | 80 | 4000 | установка перемычек | 6 | шт | 100 | 600 | 1
перемычки над окнами уголок | 20 | м/пог | 33 | 660 | кладка перестенок | 90 | м2 | 100 | 9000 | 7
перемычки над дверями | 10 | м/пог | 33 | 330
перестенки 90 м2 | 9 | м3 | 1300 | 11700
Черновая стяжка с нагнетателя
| 80 | м2 | 150 | 12000
Армопояс |  |  |  |  | Армопояс |  |  |  |  | 3
Опалубка из фундамента |  |  |  |  | Установка опалубки | 1 | шт | 800 | 800 | 1
арматура д 8 | 184 | м/пог | 10 | 1840 | вязка арматуры + заливка с бетоно-мешалки | 46 | м/пог | 150 | 6900 | 2
проволка д 6 | 50 | м/пог | 8 | 400 | демонтаж опалубки | 1 | шт | 400 | 400
вязальная проволка | 5 | кг | 30 | 150 | установка шпилек |  |  |  | 200
Бетон из мешалки | 2.8 | м3 | 1200 | 3360
шпилька д 12. | 3 | шт | 100 | 300
Кровля |  |  |  |  | Кровля |  |  |  |  | 12
Мурлеат 200х100 | 1 | м3 | 2500 | 2500 | установка мурлеат | 46 | м/пог | 30 | 1380 | 1
Стропильная система | 2 | м3 | 2500 | 5000 | Монтаж кровли | 110 | м2 | 150 | 16500 | 5
обрешотка | 2 | м3 | 2500 | 5000 | Утепление | 110 | м2 | 50 | 5500 | 1
брус на чердак | 1 | м3 | 2500 | 2500 | монтаж балок чердака | 30 | шт | 100 | 3000 | 1
Миниральная вата 150 мм | 104 | м2 | 75 | 7800 | Подшывка крышы | 38 | м/пог | 100 | 3800 | 2
Пароизоляция | 2 | рул | 1200 | 2400 | монтаж жолоба | 36 | м/пог | 60 | 2160 | 1
Гидроизоляция | 2 | рул | 500 | 1000 | монтаж трубы водостока | 12 | м/пог | 60 | 720 | 1
Металочерепица | 110 | м2 | 150 | 16500 | установка снегодержателя | 30 | м/пог | 20 | 600
Водосток | 1 | шт | 4000 | 4000
Подшыва бруски | 1 | м3 | 2500 | 2500
Подшыва софит | 38 | м/пог | 100 | 3800
Отмостка |  |  |  |  | Отмостка |  |  |  |  | 3.2
стриродур 30 мм. | 38 | м\пог | 48 | 1900 | земляные работы | 3.8 | м3 | 120 | 500 | 0.5
сетка кладочная 50х50х3 | 38 | м\пог | 30 | 1140 | укладка стиродура | 38 | м\пог | 20 | 760 | 0.5
бетон с бетономешалки | 3 | м3 | 1200 | 3600 | укладка сетки | 38 | м\пог | 15 | 570 | 0.2
[5 empty] | заливка бетона с бетономешалки | 38 | м/пог | 80 | 3040 | 2
Окна- двери
вдс 2-х камерные | 4 | шт | 2500 | 10000
двери пластик на терассу | 1 | шт | 3000 | 3000
входные двери | 1 | шт | 4000 | 4000
вентиляция |  |  |  |  | вентиляция
трубы вентиляции | 3 | шт | 300 | 900 | установка труб пластик вентиляции
Фасад |  |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | 9
Пенопласт 25 | 120 | м2 | 80 | 9600 | Устройство фасада | 100 | м2 | 180 | 18000 | 7
дюбеля | 600 | шт | 3 | 1800 | Устройство откосов фасада | 20 | м/пог | 150 | 3000 | 2
клей | 50 | меш | 130 | 6500
сетка | 1 | рул | 800 | 800
короед | 16 | меш | 240 | 3840
краска | 3 | ведра | 800 | 2400
Канализация |  |  |  |  | Канализация |  |  |  |  | 5
Кольца бетонные д 100 | 8 | шт | 600 | 4800 | копка ям под кольца | 12 | м3 | 120 | 1440 | 2
раствор для колец | 1 | шт | 500 | 500 | копка траншеи | 5 | м3 | 120 | 600 | 1
Крышка | 2 | шт | 300 | 600 | установка колец | 8 | шт | 200 | 1600 | 1
Дно | 2 | шт | 200 | 400 | установка трубы | 10 | м/пог | 50 | 500 | 0.5
Труба канализацыонная | 13 | м/пог | 130 | 1690 | закопывание траншеи | 5 | м3 | 90 | 450 | 0.5
Вода
Скважына |  |  |  | 30000
Електрика |  |  |  | 25000
Забор |  |  |  |  | Забор |  |  |  |  | 8
арматура для фундамента лицевого д 10 | 60 | м/пог | 14 | 840 | Копка траншеи | 2 | м3 | 120 | 240 | 0.5
бетон | 1 | м3 | 1200 | 1200 | установка опалубки | 17 | м/пог | 30 | 510 | 0.5
доска на опалубку | 0.5 | м3 | 2500 | 1200 | укладка арматуры и заливка из бетономешалки | 17 | м/пог | 100 | 1700 | 1
блоки бетонные на столбы 4 шт. |  |  |  | 3000 | демонтаж опалубки | 1 | шт | 200 | 200 | 0.2
доска на забор | 5 | м3 | 2500 | 12500 | мурование столбов |  |  |  |  | 2
краска на забор | 2 | відра | 1000 | 2000 | установка металических столбов | 40 | шт | 80 | 3200 | 3
профильная труба | 90 | м/пог | 30 | 2700 | монтаж деревяного забора | 170 | м2 | 60 | 10200 | 5
ворота | 1 | шт | 7000 | 7000 | покраска забора | 170 | м2 | 20 | 3400 | 2
калитка | 1 | шт | 3500 | 3500
|  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 137000
Машинная штукатурка | 350 | м2 | 160 | 56000
Машинная стяжка | 80 | м2 | 160 | 12800
Земельный участок |  |  |  | 107000
Проводка |  |  |  | 15000
Сантехника |  |  |  | 25000
216000
Итого |  |  |  | 693000 грн. | курс 26 | 26650 дол.