## Лист1
по объекту: Дача, Колонщина
№п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во
Сарай
1 | Устройство стяжки | м2 | 17.67
2 | Монтаж пеноблока по периметру Н30см | м.п. | 14.5
Душ/туалет
1 | Устройство стяжки | м2 | 5.67
2 | Монтаж пеноблока по периметру Н30см | м.п. | 4.2
3 | Кирпичная кладка перегородки | м2 | 6.3
4 | Облицовка пола плиткой | м2 | 5.67
5 | Облицовка стен плиткой | м2 | 41.4
Улица
1 | Выемка грунта вручную (длина 8м, глубина 2м, шириеа 0,6м) | м3 | 9.6
2 | Рулонная гидроизоляция фундамента | м2 | 16
3 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 9.6
4 | Демонтаж существующего забора из сетки-рабицы (столбчатый фундамент) | м.п. | 20
5 | Устройство ленточного фундамента для забора | м.п. | 20
6 | Устройство забора из профлиста Н-2м с калиткой и откатными воротами | м.п. | 20
7 | Перетяжка существующего забора из сетки рабицы | м.п. | 30
8 | Устройство отмостки вокруг дома | м.п. | 22.6
9 | Устройство щебеночного основания под ФЭМ | м2 | 77
10 | Укладка ФЭМ | м2 | 77
11 | Установка поребриков | м.п. | 43
12 | Крыльцо/балкон
13 | Засыпка грунта под существующее крыльцо | м3 | 1.632
14 | Выемка грунта вручную под ленточный фундамент | м3 | 1.44
15 | Устройство щебеночного основания под ленточный фундамент | м2 | 6
16 | Устройство бетонной подготовки 100мм | м2 | 6
17 | Устройство ленточного фундамента под крыльцо 6*1*0,3 | м3 | 1.8
18 | Устройство щебеночного основания под плиту пола | м2 | 4.42
19 | Устройство плиты пола крыльца (1,3*3,4*0,1) | м3 | 0.442
20 | Монтаж металлических опор Н3м | шт. | 7
21 | Монтаж металлоконструкций балкона 3,4*1,2 под плиту пола | м2 | 4.08
22 | Устройство монолитной плиты пола балкона 3,4*1,2*0,1 | м3 | 0.408
23 | Монтаж металлоконструкций 3,4*1,3 под козырек над крыльцом | м2 | 4.42
24 | Монтаж козырька из профнастила 3,7*1,6 над крыльцом | м2 | 5.92
25 | Монтаж металлоконструкций 3,4*1,2 под козырек над балконом | м2 | 4.08
26 | Монтаж козырька из профнастила 3,7*1,5 над балконом | м2 | 5.55
27 | Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 11.1