## Вартість
Додаток №1
| Попередній розрахунок проведення будівельних робіт по ремонту підлоги виробничих приміщень КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" м.Київ | [8 empty] | До листа-завдання
| Вид робіт | Назва компанії |  |  |  | Контактна особа, телефон, електронна пошта
|  | Вартість роботи |  |  |  | Вартість матеріалів
№ п/п | Розділ | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн без ПДВ | Вартість, грн без ПДВ | Назва | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн без ПДВ | Вартість, грн без ПДВ
ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж існуючого покриття підлоги (чавунна плитка 500х500мм, рифлений сталевий лист 5мм) з вивозом на майданчик для складування | м² | 540 |  | 0
2 | Демонтаж бетонної стяжки товщиною до 200мм | м³ | 144 |  | 0
3 | Розробка грунту під каналізаційний канал 200х200х55000мм | м³ | 2.5 |  | 0
4 | Навантаження будівельного сміття на самоскиди | м³ | 150 |  | 0
5 | Вивезення та утилізація будівельного сміття | м³ | 150 |  | 0
МОНТАЖ
6 | Монтаж PP-R каналізаційних труб ∅75мм з підключенням до каналізаційного колодязя | мп | 55 | 0 | 0 | Труби PP-R ∅75мм армировані скловолокном SDR 7,4 PN 20 | м | 55 |  | 0
[6 empty] | Коліно 90° ∅75мм | шт. | 1 |  | 0
[6 empty] | Коліно 45° ∅75мм | шт. | 1 |  | 0
[6 empty] | Коліно 30° ∅75мм | шт. | 1 |  | 0
[6 empty] | Трійник ∅75х75х75мм (відгалуження 90˚) | шт. | 2 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
7 | Улаштування вирівнюючого піщаного шару товщиною до 100мм | м³ | 72 |  | 0 | Пісок річковий | м³ | 72 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
8 | Улаштування гідроізоляційного шару | м² | 720 |  | 0 | Плівка п/е первинна 200мкм | м² | 860 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
9 | Влаштування армуючої сітки з арматури 12 мм з клітиною 150*150 мм | м² | 720 | 0 | 0 | Арматура 12 мм (9207кг) | м.п. | 10368 |  | 0
[6 empty] | Вязальна проволока | кг | 50 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
10 | Улаштування армованої бетонної стяжки товщиною 100мм | м² | 720 | 0 | 0 | Бетон М300 | м³ | 72 |  | 0
[6 empty] | Оренда бетононасосу (подача в цех) | маш/зміна | 3 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
11 | Улаштування підлоги методом топінгу по бетону | м² | 720 | 0 | 0 | Топпінг для промислової підлоги Ceresit CF-56 | кг | 3600 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
12 | Нанесення лаку мембранообразуючого | кг | 50 | 0 | 0 | Лак мембранообразуючий MasterKure® 101, або аналогічний | кг | 50
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
13 | Нарізання швів у підлозі | мп | 360 | 0 | 0 | Корд для швів | м/п | 400 |  | 0
[6 empty] | Герметик для швів | кг | 4 |  | 0
[6 empty] | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
14 | Улаштування примикань до існуючої підлоги та стін | мп | 144 |  | 0 | Витратні матеріали | комплект | 1 |  | 0
[7 empty] | комплект | 1 |  | 0
Всього по розділам, без ПДВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Транспортні витрати
Адміністративні витрати
Всього по розділам, без ПДВ | [9 empty] | 0
Всього по розділам, з ПДВ | [9 empty] | 0
Термін виконання робіт
Умови оплати