## Лист1
Зарплата на влаштування комплексу гаражів з газобетону
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена един., Грн | Всего, Грн | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.Фундаменти
1 | Трамбовка основи вібротрамбовкою | м2 | 325
2 | Влаштування гідроізоляції з плівка з проклейкою стиків | м2 | 325
3 | Виготовлення і влаштування опалубки | м.п. | 113
4 | Виготовлення і монтаж арматурних каркасів | т | 4.2
5 | Влаштування температурних швів | м.п. | 13
6 | Бетонування з/б плити | м3 | 49
7 | Розгрузка матеріалів вручну, перескладування | т | 6.3
Роботи (без матеріалів)
2.Надземна частина
1 | Гідроізоляція рулонна горизонтальна перед кладкою | м.п. | 170
2 | Кладка стін з блоків газобетоних | м3 | 90
3 | Влаштування борозн і армування кладки | м2 | 754
4 | Влаштування монолітного з/б поясу | м.п. | 112.2
5 | Виготовлення і монтаж анкерних болтів для кріплення мауерлата | шт | 124
6 | Влаштування зб подушек під центральну балку | шт | 17
7 | Гідроізоляція рулонна горизонтальна перед монтажом мауерлата | м.п. | 99.2
8 | Обробка піломатеріалів антисептиком | м3 | 16
9 | Виготовлення і монтаж мауерлата | м.п. | 99.2
10 | Виготовлення і монтаж центральної балки | м.п. | 49.6
11 | Влаштування системи крокв | м2 | 370
12 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 370
13 | Влаштування лат | м2 | 370
14 | Монтаж покрівлі з профлиста | м2 | 370
15 | Монтаж лобових планок, зашивка нащельників з металу | м.п. | 99.2
16 | Підшивка звісів покрівлі профлистом | м.п. | 112.2
17 | Монтаж системи водостіку | м.п. | 62
18 | Виготовлення і монтаж воріт з калиткою | шт | 16
19 | Оздоблення фасадів ( фасадна сітка с захисним шаром, декоративна штукатурка і покраска за 2 рази) | м2 | 262
20 | Розвантаження вручну | т | 12
21 | те ж з використанням механізмів | од | 6
22 | Перескладування і подача матеріалів | т | 15
23 | Приготування і подача бетона вручну | м3 | 6
24 | Прибирання і складування будівельного сміття
25 | Погрузка будівельного сміття
Роботи (без матеріалів)