## Заявка
Акт выполненых работ№1 | Киев, ремонт в магазине | утвержденная расценка в компании |  | планируемый расход
объект Банк Аваль Д.Набережная,7
за период с 24.10.2018 по 10.11.2018
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | расценка | объем | Итого цена
Демонтажные работы
Полы
| Демонтаж плитки | м.кв. | 20 | 39 | 780
Потолки
| Демонтаж мет.покриття вхідної прибудови | м.кв. | 45 | 10 | 450
Стены
Входная группа, проемы
| Демонтаж дверных блоков металлических | шт | 100 | 2 | 200
| Демонтаж окна (металлопластиковое, деревянное) | шт | 100 | 4 | 400
| Демонтаж подоконника (пластик, ДСП, дерево) | м/п | 20 | 4 | 80
| Демонтаж металлических конструкций (решетка, ограждения, перила) | м.кв. | 50 | 10.9 | 545
Сантехника
| Демонтаж радиаторов отопления (стальной, биметаллический, чугунный) | шт | 50 | 2 | 100
| Переврізування існуючих систем теплопостачання | шт | 2000 | 1 | 2000
| Демонтаж смесителя | шт | 30 | 1 | 30
| Демонтаж унитаза | шт | 50 | 1 | 50
| Демонтаж сифону | шт | 50 | 1 | 50
| Демонтаж труб чугунных (водопроводная, канализация, отопление, водосток) | м/п | 15 | 5.5 | 82.5
Итого демонтаж |  |  |  |  | 4767.5
Монтажные работы
Потолки
| Монтаж минваты 30мм | м.кв. | 60 | 62 | 3720
| Покраска плит типа "Армстронг" | м.кв. | 25 | 36.4 | 910
| Устройство потолка типа "Армстронг" | м.кв. | 50 | 103.8 | 5190
Полы
| Устройство ц.п. стяжки до 50 мм | м.кв. | 70 | 104 | 7280
| Устройство ц.п. стяжки свыше 50 мм | м.кв. | 85 | 2 | 170
| Укладка плитки с прирезкой размером 1200х200 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка) | м.кв. | 150 | 104 | 15600
| Устройство плинтуса из плитки высотой 50 мм. (нарезается из плитки). | м/п | 40 | 99 | 3960
Стены
| Устройство кирпичных перегородок в кирпич, за вычетом проемов | м.кв. | 180 | 0.72 | 129.6
| Обшивка стен ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка) | м.кв. | 100 | 251 | 25100
| Обшивка колонн ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка) | м.кв. | 110 | 2 | 220
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка) | м.кв. | 120 | 27.1 | 3252
| Укладка минеральной плиты в стены/перегородки 50 мм | м.кв. | 10 | 27.1 | 271
| Ремонт плитки 300х300 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка) | м.кв. | 150 | 11.25 | 1687.5
| Укладка плитки 300х300 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка) | м.кв. | 150 | 25.96 | 3894
| Шпатлёвка стен и перегородок (шпаклёвка старт +финиш, 2-х разовая грунтовка и шлифовка) | м.кв. | 75 | 231 | 17325
| Шпатлёвка откосов (шпаклёвка старт +финиш, 2-х разовая грунтовка и шлифовка) | м/п | 65 | 29 | 1885
| Покраска откосов ВЭ краской (за 2 раза + грунт) | м.кв. | 25 | 29 | 725
| Покраска стен ВЭ краской (за 2 раза + грунт) | м.кв. | 25 | 200 | 5000
| Устройство отверстий д32 | шт. | 50 | 10 | 500
| Монтаж защитных, алюминиевых уголков (наружные | м/п | 15 | 36 | 540
Входная группа, проемы
| Установка деревянного (МДФ) дверного блока с фурнитурой и наличником, шириной до1000м | шт | 500 | 3 | 1500
| Установка металлической двери с фурнитурой и наличником, шириной до1000м | шт | 550 | 1 | 550
| Усиление ГКЛ перегородок прямоугольно-замкнутой деревянной конструкцией в местах установки дверей | м/п | 15 | 10.4 | 156
Электрика
| Прокладка кабеля до 4 мм2 | м/п | 9 | 575 | 5175
| Прокладка кабеля свыше 4 мм2 | м/п | 11 | 47 | 517
| Прокладка гофрированной трубы, металлорукава с протяжкой кабелей | м/п | 8 | 601 | 4808
| Монтаж и сборка ЩРВ, ЩРН (свыше 24 мест) | шт | 550 | 1 | 550
| Установка автоматов 1 ф | шт | 60 | 12 | 720
| Установка автоматов 3 ф | шт | 80 | 4 | 320
| Установка диф.автоматов 2п | шт | 90 | 16 | 1440
| Установка перекидного рубильника 3 ф | шт | 80 | 2 | 160
| Установка счетчика 3ф | шт | 200 | 1 | 200
| Установка выключателя с подрозетником | шт | 45 | 3 | 135
| Установка розеток с подрозетником | шт | 45 | 36 | 1620
| Установка розеток накладных | шт | 35 | 8 | 280
| Установка щитка под розетоку накладную 5п 32А | шт | 100 | 1 | 100
| Установка розеток накладных 5п 32А | шт | 100 | 1 | 100
| Монтаж сумеречного реле | шт | 100 | 1 | 100
| Установка распаечных коробок с пайкой | шт | 50 | 12 | 600
| Монтаж короба 150х50 | м/п | 20 | 4 | 80
Сантехника
| Установка водонагревателя электрического с подключением | шт | 350 | 1 | 350
| Установка смесителя | шт | 100 | 1 | 100
| Устройство точек запитки водопровода | шт | 150 | 7 | 1050
| Установка сифона | шт | 50 | 1 | 50
| Установка унитаза с бачком (с подключением) | шт | 250 | 1 | 250
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт | 40 | 7 | 280
| Врезка трубы 20 мм в центральную систему водоснабжения | шт | 200 | 1 | 200
| Монтаж регулятора давления в общую систему водоснабжения | шт | 150 | 1 | 150
| Прокладка труб (вода, отопление, канализация) | м/п | 20 | 20 | 400
Фасадные работы
| Покраска (за 2 раза + грунт) | м.кв. | 35 | 38 | 1330
| Шпатлёвка стен (шпаклёвка старт +финиш, 2-х разовая грунтовка и шлифовка)(Ремонт фасада и зоны рампы с частичной шпаклевкой) | м.кв. | 80 | 38 | 3040
| Очистка и покраска м/к рампы | усл. | 500 | 1 | 500
| Покраска м/к решетки(зачистка ржавчены, грунтовка) | м.кв. | 100 | 8.5 | 850
| Изготовление и монтаж решеток балконных | м.кв. | 150 | 6 | 900
| Очистка перил от старой краски | м.п. | 30 | 10 | 300
| Покраска перил | м.п. | 20 | 10 | 200
| Монтаж алюминиевых порогов с резиновыми вставками на ступеньках | м/п | 15 | 16 | 240
Дополнительные работы
| Крепление анкерами сейфа/металлического шкафа к полу(стене) | шт | 100 |  | 0
| Покраска металлических поверхностей масляной краской | м.кв. | 30 |  | 0
| Установка закладного крепежа для ТВ панелей | шт | 80 |  | 0
| Монтаж канальных вентиляторов на виброопоры | шт | 140 | 1 | 140
| Монтаж вентиляторов вытяжных | шт | 60 | 1 | 60
| Монтаж оцинкованых воздуховодов | м | 45 | 24 | 1080
| Монтаж анемостатов | шт | 60 | 8 | 480
| Монтаж регуляторов скорости | шт | 70 | 1 | 70
| Монтаж пандуса на лестницу | м.п | 200 | 7 | 1400
| Вынос и погрузка мусора | тн | 200 | 5 | 1000
|  |  |  | бюджет | 135657.6
Note on D4: Пользователь Windows: утвержденная расценка по компании