## Работы с материалами
| Найменування видів робіт | Од. вим. | К-сть | Начало | Окончание | Найменування видів матеріалів | Од. вим. | К-сть | Ціна без ПДВ , грн | Сума без ПДВ, грн. | Примітка
|  |  |  | Чт 22.04.21 | Пн 20.12.21
| Демонтажні роботи (контрактом не враховані) |  |  | Ср 05.05.21 | Чт 20.05.21
| Влаштування гідроізоляції |  |  | Вт 04.05.21 | Пт 02.07.21
| Демонстраційний елемент колона К 2.2.2 |  |  | Ср 28.04.21 | Чт 13.05.21
Підлога плитка (оздоблення) Відм. - 7.500
| Улаштування вирівнюючої стяжки | м2 | 12.86
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.6
[6 empty] | Суміш самовирівнююча BAUMIT Nivello Duo | кг | 92.6
| FT-1 та FT-2 Влаштування покриття підлоги плиткою | м2 | 12.86
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 7
[6 empty] | Плитка Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 7
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.6
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 115.7
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 206
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 103
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 4.5
Cтіни оздоблення
| Нанесення захисного покриття колон | м2 | 10.5
[6 empty] | Грунт СТ-17 Супер (під фарбування) | л | 2.1
[6 empty] | Захисне покриття Histolith Antik Lasur | л | 2.1
| Фарбування бетонної поверхні верхньої частини колон в два шари RAL 9005 | м2 | 0.5
[6 empty] | Фарба водоемульсійна SAMTEX 3 | л | 0.13
[6 empty] | Розчинник для акрилових продуктів | л | 0.13
| Шліфування місць напливів бетонної стелі h - 8.0 м (з використанням риштувань та електропідйомників). МЗК | м2 | 12.86
[6 empty] | Круг шліфувальний алмазний | шт | 1
| Високоякісне фарбування стель силіконовими фарбами. МЗК | м2 | 12.86
[6 empty] | Грунтовка Baumit UniPrimer | кг | 5.1
[6 empty] | Силиконова фарба Baumit SilikonColor RAL 9004 | кг | 12.9
| Підлога |  |  | Пн 10.05.21 | Пт 15.10.21
| Підготовчі роботи, гідроізоляція |  |  | Пн 10.05.21 | Ср 02.06.21
| Улаштування гідроізоляції обклеювальної | м2 | 4641 | 75 | 348075
[6 empty] | Техноеласт БАР'ЄР (БО) 1.5 мм | м2 | 6034.2
[6 empty] | Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №04 | л | 1650.96
| Влаштування основи з піску |  |  | Чт 03.06.21 | Чт 01.07.21
| Улаштування шару піску з ущільненням шарами не більш 0.2 м | м3 | 1197.5
[6 empty] | Пісок річковий | м3 | 1437
| Влаштування бетонної підготовки |  |  | Ср 23.06.21 | Вт 17.08.21
| Улаштування бетонної армованої підготовки 150 мм | м3 | 567.68
[6 empty] | Бетон С15/20 W4 | м3 | 576.1952
[6 empty] | Арматурна сітка діам.10 А400С (чарунка 200х200 мм) | т | 29.68
| Влаштування стяжок |  |  | Пн 12.07.21 | Пн 16.08.21
| Улаштування розділового шару | м2 | 49.79
[6 empty] | Пароізоляційна плівка 2 мм | м2 | 102.07
| Улаштування утеплювача | м2 | 205.75
[6 empty] | Пінополістерол екструдований типу XPS Carbon Prof 100 мм | м2 | 115.81
[6 empty] | Пінополістерол екструдований типу XPS Carbon Prof 50 мм | м2 | 29.83
[6 empty] | Пінополістерол екструдований типу XPS Carbon Prof 60 мм | м2 | 66.3
| Улаштування гідроізоляції | м2 | 49.79
[6 empty] | Гідроізоляція типу Біполь ЕПП 2 мм | м2 | 64.73
| Улаштування стяжки цементно-піщаної з приготуванням | м3 | 417.08
[6 empty] | Цементно-піщаний розчин | м3 | 398.67
[6 empty] | Маяк для стяжки | мп | 13012
| Улаштування самовирівнюючої суміші 5 мм | м2 | 2635.23
[6 empty] | Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 72 | кг | 23717.07
| Фінішні роботи |  |  | Пн 16.08.21 | Пт 15.10.21
Компенсаційний шви підлоги та люки
| Влаштування компенсаційного шва підлоги | мп | 345.98
[6 empty] | Круг по бетону 350 мм | шт | 18
| Заповнення компенсаційного шва підлоги | мп | 345.98
[6 empty] | Паронітовий шнур | мп | 363.28
[6 empty] | Герметик PU-50SL Mapey | кг | 69.2
Вбудований люк підлоги
Відм. - 7.500
| Влаштування вбудованого люка підлоги ЛК-1 | шт | 10
[6 empty] | Люк підлоги GES R2 NI | шт | 10
[6 empty] | Герметик PU-50SL Mapey | кг | 3
Відм. - 3.750
| Влаштування вбудованого люка підлоги ЛК-1 | шт | 7
[6 empty] | Люк підлоги GES R2 NI | шт | 7
[6 empty] | Герметик PU-50SL Mapey | кг | 2.1
Деформаційні шви підлоги
Відм. - 7.500
| Влаштування деформаційного шва підлоги ДШ-1 | мп | 189.3
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV 20/150 | мп | 76.49
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV -Е20/150 | мп | 28.14
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV 20/200 | мп | 54.29
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV-E 20/200 | мп | 36.23
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV-E 20/300 | мп | 3.62
[6 empty] | Еластичний противопожежний акриловий герметик CP606(Hilti) | кг | 113.58
| 2 поверх на відм. - 7.500 |  |  |  |  | Ізоляція трубна Kaiflex из вспененного каучука діам. 114 мм | мп | 193.09
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 64.34
[6 empty] | Прорезинова стрічка Maxseal 120 | мп | 554.08
[6 empty] | Maxseal Flex | кг | 271.6
[6 empty] | Профіль Maxjoint W-Seal | мп | 386.17
[6 empty] | Maxrite 500 | кг | 99.41
Відм. - 3.750
| Влаштування деформаційного шва підлоги ДШ-1 | мп | 128
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV 20/150 | мп | 45.9
[6 empty] | Профіль деформаційного шва Wall AV 20/200 | мп | 84.66
[6 empty] | Еластичний противопожежний акриловий герметик CP606(Hilti) | кг | 76.8
[6 empty] | Ізоляція трубна Kaiflex из вспененного каучука діам. 114 мм | мп | 130.56
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 131.84
| Улаштування плитки керамічної П-4 | м2 | 48.37
[6 empty] | Плитка Грес300*300 | м2 | 53.21
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 9.67
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 435.33
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 773.92
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 386.96
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 16.93
| Улаштування плитки керамічної П-5 (сходи) | м2 | 150.99
[6 empty] | Плитка Грес 300*300 | м2 | 166.09
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 30.2
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 1358.91
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 2415.84
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 1207.92
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 52.85
| Улаштування плитки керамічної П-1 (МЗК) | м2 | 23.99
[6 empty] | Плитка Грес 300*300 | м2 | 26.39
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 4.8
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 215.91
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 383.84
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 191.92
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 8.4
| Улаштування плитки керамічної морозостійкої | м2 | 53.46
[6 empty] | Плитка морозостійка 9 мм | м2 | 58.81
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 10.69
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 481.14
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 855.36
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 427.68
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 18.71
| Улаштування підлог з керамічної плитки | м2 | 3707.25
[6 empty] | Плитка Грес 300*300 | м2 | 4077.975
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 741.45
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 33365.25
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 59316
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 29658
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 33 | кг | 1297.5375
| Влаштування плити перекриття на позн. - 3.750 |  | 264 | Пт 21.05.21 | Чт 02.08.21
| Виготовлення та монтаж металевих колон. |  |  | Пт 21.05.20 | Чт 08.07.20
| Виготовлення металевих колон. | т | 8.17 |  |  | Труба круглая 219*5 | кг | 1674.2
| Свердління отворів в залізобетоні Д=24мм. Н=170 | шт | 264 |  |  | Труба профильная квадратная 160*6 | кг | 4485
| Встановлення анкерів | шт | 264 |  |  | Лист t=20мм | кг | 2311.85
| Монтаж металевих колон | т | 8.17 |  |  | Шпилька М20 L=250 (сталь СТ3 пс2) з 2-ма гайками і шайбами | шт | 264
| Бетонування основ колон | м3 | 0.6 |  |  | Арматура ø8 A240C | кг | 108.11
| Заповнення металевих колон бетоном | м3 | 4.7 |  |  | Бетон С30/35, на мілкому запонювачі фр.5-10 | м3 | 5.41
| Грунтування металлоконструкцій на 2 раза | м2 | 159.6 |  |  | Грунтовка ГФ-021 | литр | 47.88
[6 empty] | Хімічні анкери HILTI HIT HY170 (0.5л) | шт. | 264
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Виготовлення та монтаж металоконструкцій обойм на залізобетонні колони. |  |  | Пт 21.05.20 | Чт 08.07.20
| Виготовлення металоконструкцій обойм з/б колон. | т | 10.12 |  |  | Уголок 160*12 | кг | 6331.23
| Збивання захистного шару на з/б колонах t=30 мм. | м2 | 130.1 |  |  | Лист t=12мм | кг | 2249.16
| Шліфування площин на з/б колонах. | м2 | 130.1 |  |  | Арматура д.8 A500C | кг | 154.35
| Монтаж металоконструкцій обойм з/б колон. | т | 10.12 |  |  | Арматура д.12 A500C | кг | 15.88
| Грунтування металлоконструкцій на 2 раза | м2 | 197.7 |  |  | Труба 720*12 | кг | 1876.85
[6 empty] | Грунтовка ГФ-021 | литр | 59.31
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Виготовлення та монтаж металоконструкцій перемичок |  |  | Пт 21.05.20 | Чт 08.07.20
| Виготовлення та монтаж металоконструкцій перемичок | т | 0.13 |  |  | Швеллер 10 | кг | 53
| Грунтування металлоконструкцій на 2 раза | м2 | 10.61 |  |  | Уголок 63х5 | кг | 10.83
[6 empty] | Шпилька М16 L=240 (сталь СТ3 пс2) з 2-ма гайками і шайбами | шт | 14
[6 empty] | Сетка 1-р-20-2.0 | м2 | 1.9
[6 empty] | Швеллер 12 | кг | 44.33
[6 empty] | Лист t=8мм | кг | 11.02
[6 empty] | Полоса 50*6 | кг | 5.5
[6 empty] | Грунтовка ГФ-021 | литр | 3.18
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Влаштування залізобетонного перекриття на відм. -4.55 |  |  | Пт 18.06.21 | Пн 02.08.21
| Влаштування залізобетонного перекриття | м3 | 263 |  |  | Бетон С20/25 | м3 | 272.63
| Влаштування монолітних з/б балок (бетонування, монтаж опалубки, армування) | м3 | 5.6 |  |  | Фанера, товщ 21 | лист | 10.75
| Оренда опалубки | м2 | 1460 |  |  | Арматура 6 A500C | кг | 25.2
[6 empty] | Арматура д.8 A500C | кг | 660.51
[6 empty] | Арматура д.12 A500C | кг | 16887.93
[6 empty] | Арматура 16 A500C | кг | 543.3
[6 empty] | Арматура 20 A500C | кг | 383.76
[6 empty] | Арматура 10 A240C | кг | 2159.93
[6 empty] | Арматура 10 A500C | кг | 11041.71
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Влаштування залізобетонного перекриття на відм. -4.55 у вісях "20-26/К/2-М/Н" |  |  | Пт 18.06.21 | Пн 02.08.21
| Влаштування залізобетонного перекриття | м3 | 45 |  |  | Бетон С20/25 | м3 | 45.68
| Оренда опалубки | м2 | 250 |  |  | Фанера, товщ 21 | лист | 2
[6 empty] | Арматура 10 A500C | кг | 1890.7
[6 empty] | Арматура 16 A500C | кг | 93.03
[6 empty] | Арматура 20 A500C | кг | 65.71
[6 empty] | Арматура 10 A240C | кг | 369.85
[6 empty] | Арматура 6 A500C | кг | 4.32
[6 empty] | Арматура д.8 A500C | кг | 113.1
[6 empty] | Арматура д.12 A500C | кг | 2891.77
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Влаштування стін та перегородок |  |  | Пн 05.05.21 | Ср 08.09.21
| -Завезення,розвантаження, складування матеріалів |  |  | Пн 05.05.21 | Ср 30.06.21 | Цегла | шт | 486358.02
| Влаштування армованої цегляної кладки стін та перегородок | м3 | 1198.3 | Пн 10.05.21 | Ср 08.09.20 | Цементно-піщаний розчин | м3 | 383.5155
[6 empty] | Сітка з чарункою 50*50 5 Вр.1 | м2 | 2826.862
| Влаштування перегородок ГКЛ | м2 | 651.5 | Ср 21.07.21 | Ср 08.09.20
[6 empty] | Лист ГСП 12,5 мм | м2 | 1042
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-100 | мп | 174
[6 empty] | Профіль стійковий CW-100 | мп | 739
[6 empty] | Дюбель TDN 6х40 | шт | 397
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 3472
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 7440
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 298
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 255
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 4464
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 Супер | л | 25
[6 empty] | Шпаклівка КНАУФ-Фуген (для зароблення швів) | кг | 186
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 273
| Монтаж дверей |  |  | Ср 01.09.21 | Вт 28.09.21
| Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками з металопластику у стiнах | м2 | 186.33
[6 empty] | Двері металопластикові | м2 | 186.33
[6 empty] | Дюбель-шуруп 150 мм | шт | 674.51
[6 empty] | Піна монтажна | л | 28.48
[6 empty] | Герметик силіконовий | л | 27.98
| Влаштування воріт | м2 | 24.95
[6 empty] | Ворота металеві з хвірткою 6160*4050 | шт | 1
[6 empty] | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | кг | 0.55
[6 empty] | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | кг | 2.9
[6 empty] | Олiфа натуральна | кг | 1.7
[6 empty] | Піна монтажна | л | 6.14
| Установлення порогового пандусу вздовж дверних порогів (з двох боків) | мп | 395
[6 empty] | Пороговий пандус до порогу протипожежних дверей | мп | 414
| Скляні вироби |  |  | Ср 22.09.21 | Вт 28.09.21
| Заповнення вiконних прорiзiв готовими | м2 | 2.77
[6 empty] | Вікна металопластикові 920*1510 мм 2.77 м2 | шт | 2
[6 empty] | Дюбель-шуруп 10х100 мм | шт | 14
[6 empty] | Піна монтажна | шт | 1.04
[6 empty] | Герметик силіконовий | л | 0.416
| Будівельні роботи насосної станції |  |  | Пн 19.07.21 | Пт 29.10.21
Влаштування залізобетонного перекриття на відм. +6.010
| Влаштування залізобетонного колон | м3 | 79.36 |  |  | Бетон С20/25 | м3 | 80.9
[6 empty] | Арматура в ассортименте | кг | 7936
| Влаштування залізобетонного перекриття | м3 | 95.25 |  |  | Бетон С20/25 | м3 | 97.2
[6 empty] | Арматура в ассортименте | кг | 7620
[6 empty] | Фанера, товщ 21 | лист | 38
Влаштування покрівлі на відм. +5.75
| Влаштування утеплення плити покриття знизу (звіс) | м2 | 55 |  |  | Екструзійний пінополістирол типу ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF ρ0=40 кг/м3 50мм | м2 | 60.5
| Улаштування пароізоляції покровлі | м2 | 435.2 |  |  | Пароізоляція - термостійкий рулонний матеріал типу ТехноНІКОЛЬ Бікроеласт ТПП | м2 | 478.72
| Улаштування утеплення покрівлі товщ.100 мм | м2 | 435.2 |  |  | Екструзійний пінополістирол типу ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF ρ0=40 кг/м3 100мм | м2 | 478.72
| Улаштування похилоутворюючого шару із керамзитового гравію від 30…250 мм | м2 | 435.2 |  |  | Похилоутворюючий шар із керамзитового гравію ρ0=600 кг/м3 | м3 | 62.44
| Улаштування цементно-піщаної стяжки | м2 | 435.2 |  |  | Строительній раствор РЦ М200 | м3 | 19.15
| Улаштування покрівельного покриття у 2 шари | м2 | 435.2 |  |  | Праймер бітумний типу ТехноНІКОЛЬ №1 | л | 574.46
[6 empty] | Покрівельний рулонний матеріал типу ТехноНІКОЛЬ Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ, нижній шар | м2 | 478.72
[6 empty] | Покрівельний рулонний матеріал типу ТехноНІКОЛЬТехноеласт ЕКП, верхній шар | м2 | 478.72
| Улаштування пароізоляції примикань парапета | м2 | 63.9 |  |  | Пароізоляція типу ТехноНІКОЛЬ Бікроеласт ТПП | м2 | 70.29
| Улаштування накривки парапета | м2 | 85.2 |  |  | Сталева полоса 40*3мм | кг | 112.46
[6 empty] | Дерев'яний брус 50х50 | м3 | 0.49
[6 empty] | Фартух з оцинкованої сталі | м2 | 93.72
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
Влаштування оздоблення фасаду на відм. +6.010
| Утеплення стін фасаду | м2 | 768 |  |  | Утеплювач мінераловатний типу ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФАС ρ0=145 кг/м3, 50 мм | м2 | 844.8
[6 empty] | Полімерна мембрана типу Logicroof SR - 1,5 мм | м2 | 844.8
| Оздоблення стін фасаду | м2 | 768 |  |  | Клей для систем теплоізоляції Т-85, Siltek 25кг | кг | 7603.25
[6 empty] | Дюбель 10х160 з пластиковим цвяхом | шт | 4608
[6 empty] | Дюбель 10х200 з пластиковим цвяхом | шт | 95.85
[6 empty] | Toscana White (Тоскана «Белая» декоративная штукатурка для фасада) Эльф Decor 15кг | кг | 675.9
[6 empty] | Пластикова сітка фасадна 150гр/м2 | м2 | 844.8
[6 empty] | Клей для систем теплоізоляції Т-85, Siltek 25кг | кг | 2534.5
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Мережі водопроводу та каналізації |  |  | Пн 17.05.21 | Пт 16.07.21
| -Підготовчі роботи |  |  | Пн 17.05.21 | Ср 26.05.21
| -Монтажні роботи по прокладанню магістральних ділянок систем каналізації |  |  | Чт 27.05.21 | Пн 21.06.21
| -Монтажні роботи по прокладанню магістральних ділянок систем водопостачання В1,ТЗ,Т4 |  |  | Ср 16.06.21 | Пт 09.07.21
| -Розводка трубопроводів від магістралі "на спожиівача" (водопровід та каналізація) |  |  | Вт 06.07.21 | Ср 14.07.21
| -Монтаж трубопроводів напірної каналізації , та КНС |  |  | Чт 27.05.21 | Ср 09.06.21
| -Водопровідна насосна станція господарчо-питного водопостачання |  |  | Чт 10.06.21 | Пн 05.07.21
| -Водомірні вузли В1,ТЗ,Т4 |  |  | Чт 01.07.21 | Ср 14.07.21
| -Встановлення сантех приладів та обладнання |  |  | Чт 10.06.21 | Вт 29.06.21
| -Гідравлічні випробування систем пусконалагоджувальні роботи |  |  | Чт 15.07.21 | Пт 16.07.21
| Протипожежний водопровід |  |  | Чт 01.07.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Чт 01.07.21 | Ср 22.09.21
| -Підключення точок |  |  | Чт 26.08.21 | Пн 08.11.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Вт 09.11.21 | Пт 03.12.21
| Автоматичне пожежогасіння |  |  | Пт 14.05.21 | Ср 17.11.21
| -Прокладання мереж |  |  | Пт 14.05.21 | Пн 09.08.21
| -Підключення точок |  |  | Вт 13.07.21 | Чт 21.10.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Пт 22.10.21 | Ср 17.11.21
| Вентиляція та кондикціонування |  |  | Пн 17.05.21 | Вт 30.11.21
| Корегування проекту |  |  | Пн 17.05.21 | Пт 25.06.21
| - Замовлення та поставка вентиляційного обладнання |  |  | Пн 28.06.21 | Пт 15.10.21
| - Замовлення та виготовлення повітрорводів |  |  | Пн 28.06.21 | Пт 20.08.21
| - Прокладання повітроводів |  |  | Пн 23.08.21 | Ср 17.11.21
| - Монтаж обладнання |  |  | Чт 07.10.21 | Ср 17.11.21
| - Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Чт 18.11.21 | Вт 30.11.21
| Електрозабезпечення |  |  | Пн 28.06.21 | Вт 30.11.21
| Корегування проекту |  |  | Пн 28.06.21 | Чт 15.07.21
| -Щитова |  |  | Пт 16.07.21 | Пт 27.08.21
| -Виготовлення ГРЩ та щитового обладнання |  |  | Пн 30.08.21 | Вт 05.10.21
| -Прокладання шинопроводу |  |  | Ср 06.10.21 | Пт 29.10.21
| -Прокладання відгалуджень шинопроводу |  |  | Пн 01.11.21 | Вт 30.11.21
| -Монтаж ГРЩ |  |  | Ср 22.09.21 | Ср 13.10.21
| -Розключення щитової |  |  | Вт 16.11.21 | Вт 30.11.21
| -Прокладання мереж електрозабезпечення |  |  | Чт 22.07.21 | Ср 13.10.21
| -Прокладання щитового обладнання |  |  | Пн 27.09.21 | Ср 13.10.21
| -Монтаж резеток та вимикачів |  |  | Вт 07.09.21 | Ср 13.10.21
| Освітлення |  |  | Пн 30.08.21 | Вт 30.11.21
| -Прокладання мереж освітлення |  |  | Пн 30.08.21 | Вт 12.10.21
| -Монтаж освітлювальних приладів |  |  | Ср 13.10.21 | Вт 30.11.21
| Корегування проекту слабоструменевих мереж |  |  | Пт 16.07.21 | Чт 26.08.21
| Структурована кабельна система |  |  | Пт 03.09.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Пт 03.09.21 | Чт 14.10.21
| -Монтаж серверного обладнання |  |  | Пт 15.10.21 | Чт 04.11.21
| -Монтаж розеток |  |  | Пт 05.11.21 | Вт 16.11.21
| -Монтаж wi-fi модулів |  |  | Ср 17.11.21 | Пт 19.11.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Пн 22.11.21 | Пт 03.12.21
| Система управління контролем доступу |  |  | Пн 13.09.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Пн 13.09.21 | Чт 14.10.21
| -Підключення точок |  |  | Пт 15.10.21 | Пн 01.11.21
| -Монтаж обладнання |  |  | Вт 02.11.21 | Ср 17.11.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Вт 30.11.21 | Пт 03.12.21
| Система відеонагляду |  |  | Пн 20.09.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Пн 20.09.21 | Чт 14.10.21
| -Підключеннгя точок |  |  | Пт 15.10.21 | Чт 11.11.21
| -Монтаж обладнання |  |  | Пт 12.11.21 | Ср 01.12.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Чт 02.12.21 | Пт 03.12.21
| Автоматизації та диспетчеризації інженерного обладнання |  |  | Чт 30.09.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Чт 30.09.21 | Пт 12.11.21
| -Підключення точок |  |  | Пт 12.11.21 | Вт 30.11.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Вт 30.11.21 | Пт 03.12.21
| Охорона сигналізація |  |  | Ср 13.10.21 | Пт 03.12.21
| -Прокладання мереж |  |  | Ср 13.10.21 | Пт 12.11.21
| -Підключення точок |  |  | Пт 12.11.21 | Вт 30.11.21
| -Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Вт 30.11.21 | Пт 03.12.21
| Проводове радіомовлення. |  |  | Пн 08.11.21 | Пт 03.12.21
| Диспетчеризація ППЗ та система контролю ДКГ та СО |  |  | Пт 27.08.21 | Вт 30.11.21
| Система пожежної сигналізації |  |  | Вт 05.10.21 | Пт 03.12.21
| Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей |  |  | Вт 05.10.21 | Пт 03.12.21
| Системи протидимного захисту |  |  | Ср 25.08.21 | Пт 01.10.21
| Протипожежні штори |  |  | Пн 15.11.21 | Пт 03.12.21
| Монтаж ліфтового обладнання |  |  | Ср 01.09.21 | Пн 01.11.21
| Вхідна група |  |  | Ср 23.06.21 | Вт 30.11.21
| -Металоконструкції |  |  | Ср 23.06.21 | Вт 20.07.21
| -Засклення |  |  | Ср 21.07.21 | Вт 31.08.21
| -Декоративне оздоблення |  |  | Ср 01.09.21 | Вт 19.10.21
| Облаштування дизайнерьких рішень |  |  | Ср 20.10.21 | Вт 30.11.21
| Виготовлення металлоконструкцій каркасу | т | 8.44 |  |  | Швеллер 20 | кг | 1824.585
| Монтаж металлоконструкцій вхідної группи | т | 8.44 |  |  | Лист t=6 мм | кг | 369.747
| Встановлення та розбирання риштувань | м2 | 432 |  |  | Швеллер 24 | кг | 3667.419
| Грунтування металлоконструкцій на 2 раза | м2 | 620 |  |  | Лист t=20мм | кг | 246.75
| Улаштування фасаду з керамограніту на кляймерах | м2 | 81.59 |  |  | Труба 108х5 | кг | 502.215
[6 empty] | Труба 100х100х5 | кг | 1892.1
[6 empty] | Арматура ø10 A240C | кг | 25.725
[6 empty] | Арматура 16 A500C | кг | 45.675
[6 empty] | Арматура 25 A500C | кг | 285.6
[6 empty] | Бетон В25 | м2 | 1.1
[6 empty] | Грунтовка ГФ-021 | литр | 186
[6 empty] | Комплект фасадной системі | м2 | 89.749
[6 empty] | Базальтова вата BauGut Фасад 135 100 мм | м2 | 98.7239
[6 empty] | Базальтова вата BauGut Фасад 135 50 мм | м2 | 98.7239
[6 empty] | Вітрозахист Tyvek | м2 | 98.7239
[6 empty] | Витратні матеріали | компл. | 1
| Оздоблювальні роботи, дизайн |  |  | Вт 31.08.21 | Пт 03.12.21
| Шліфування вирівнювання бетонних стін (вирівнювання напливів 10%). Технічні приміщення. | м2 | 1472.024
[6 empty] | Круг шліфувальний алмазний | шт | 147.2024
| Просте тинькування поверхонь стін, колон, укосів, включаючи армування штукатурною сіткою (в місцях, де необхідно), установлення кутових профілів в укосах. Технічні приміщення. | м2 | 435
[6 empty] | Ceresit Бетонконтакт СТ 19 | кг | 87
[6 empty] | Сітка штукатурна чарунка 5х5 мм внутр. робіт | м2 | 174
[6 empty] | КНАУФ-МП 75 | кг | 8700
[6 empty] | Кутник ПВХ штукатурний | мп | 348
| Підготовка поверхонь стін, колон, укосів під фарбування по з/б та поштукатуреним поверхня. Технічні приміщення. | м2 | 435
[6 empty] | Грунтовка глибокопроникна Siltek Universal Е-100 10 л | л | 43.5
[6 empty] | Knauf Шпаклівка "Мульті -фініш" | кг | 435
[6 empty] | Наждачний папір №80(120)(150) | мп | 32.625
| Просте фарбування стін, колон, укосів водоемульсійними фарбами по поверхнях, підготовлених під фарбування. Технічні приміщення. | м2 | 435
[6 empty] | Грунт Супер СТ-17 (під фарбування) | л | 43.5
[6 empty] | Фарба водоемульсійна Vamilit | л | 104.4
[6 empty] | Стрічка малярна 50 м х 48 мм | мп | 348
| Обезпилення поверхонь стінта нанесення гідрофобізатора | м2 | 13791.73
[6 empty] | Гідрофобізатор-концентрат ЄС-70 | л | 413.7519
| Влаштування гiдроiзоляцiя стiн, бокова цементна з рiдким склом Технічні приміщення. | м2 | 695.1
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 139.02
[6 empty] | Рідке скло гідроізоляційне натрієве BauGut | л | 139.02
[6 empty] | Гідроізоляція церезіт (Ceresit) CR-65 | кг | 4865.7
| Влаштування покриття підлоги плиткою Атем Грес 300*300. Технічні приміщення. | м2 | 695.1
[6 empty] | Атем Грес 300*300 | м2 | 764.61
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 139.02
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 6255.9
[6 empty] | Хрестики | шт | 5560.8
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 33 | кг | 243.285
Розділ. Стеля
| Шліфування вирівнювання бетонних стель (вирівнювання напливів 10%). Технічні приміщення. | м2 | 837
[6 empty] | Круг шліфувальний алмазний | шт | 83.7
| Обезпилення поверхонь стель нанесення гідрофобізатора | м2 | 7180.11
[6 empty] | Гідрофобізатор-концентрат ЄС-70 | л | 215.4033
Підлога плитка (оздоблення)
Відм. - 7.500
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 1240.66
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 1426.76
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 248.132
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 11165.94
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 19850.56
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 9925.28
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 434.231
| FT-2 Влаштування покриття підлоги плиткою Diesel stage metallic blue boss 1195x596x9 | м2 | 35.61
[6 empty] | Плитка Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 40.95
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 7.122
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 320.49
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 569.76
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 284.88
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 12.4635
| FT-3 Влаштування покриття підлоги плиткою CEMENTINE Black&White 196.3x196.3x10 | м2 | 274.28
[6 empty] | CEMENTINE Black&White 196.3x196.3x10 | м2 | 315.43
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 54.856
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 2468.52
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 4388.48
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 2194.24
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 95.998
Відм. - 7.400
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 25.31
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 29.11
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 5.062
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 227.79
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 404.96
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 202.48
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 8.8585
Відм. - 6.750
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 19.91
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 22.89
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 3.982
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 179.19
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 318.56
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 159.28
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 6.9685
Відм. - 4.500
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 758.63
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 872.42
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 151.726
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 6827.67
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 12138.08
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 6069.04
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 265.5205
| FT-3 Влаштування покриття підлоги плиткою CEMENTINE Black&White 196.3x196.3x10 | м2 | 32.59
[6 empty] | CEMENTINE Black&White 196.3x196.3x10 | м2 | 37.48
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 6.518
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 293.31
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 521.44
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 260.72
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 11.4065
Відм. - 3.750
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 148.17
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 170.39
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 29.634
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 1333.53
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 2370.72
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 1185.36
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 51.8595
Відм. - 1.950
| FT-1 Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 29.83
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 34.31
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 5.966
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 268.47
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 477.28
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 238.64
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 10.4405
Сходи монолітні
| FT-2 (Л-1) Влаштування покриття підлоги плиткою Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 91.07
[6 empty] | Плитка Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 104.73
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 18.214
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 819.63
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 1457.12
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 728.56
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 31.8745
| FT-1 (Л-2) Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 42.83
[6 empty] | Плитка Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 49.25
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 8.566
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 385.47
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 685.28
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 342.64
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 14.9905
| FT-1 (Л-3) Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1195x600x9 | м2 | 38.78
[6 empty] | Плитка Diesel stage metallic blue boss 1195.5x596x9 | м2 | 44.59
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 7.756
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 349.02
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 620.48
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 310.24
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 13.573
| Влаштування плінтуса підлоги | мп | 351.84
[6 empty] | Плінтус P-870, 70(h)*15мм RAL-9005 | мп | 369.432
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 4.924
[6 empty] | Клей рідкі цвяхи | кг | 12.3144
[6 empty] | Герметик силіконовий | кг | 14.0736
[6 empty] | Дюбель 6х60мм | шт | 175.92
Брудозахист (оздоблення)
Відм. - 1.940
| Влаштування брудозахисту тамбуру Nomad Terra 9100 - FT-4 | м2 | 4.89
[6 empty] | Nomad Terra 9100 | м2 | 4.89
| Влаштування брудозахисту тамбуру Nomad Aqua+, 8500 - FT-5 | м2 | 13.8
[6 empty] | Килимове покриття Nomad Aqua+, 8500 | м2 | 13.8
Відм. - 3.750
| Влаштування брудозахисту тамбуру Nomad Aqua+, 8500 - FT-5 | м2 | 15.95
[6 empty] | Килимове покриття Nomad Aqua+, 8500 | м2 | 15.95
Відм. - 7.500
| Влаштування брудозахисту тамбуру Nomad Aqua+, 8500 - FT-5 | м2 | 25.31
[6 empty] | Килимове покриття Nomad Aqua+, 8500 | м2 | 15.95
Розділ. Стіни та колони.
Cтіни оздоблення
| Ст-1 Влаштування декоративної штукатурки Novacolor | м2 | 195
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 39
[6 empty] | Гіпсова шпаклівка Knauf HP Start | кг | 195
[6 empty] | Шпаклівка "Мульті -фініш" | кг | 390
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 перед нанесенням декор. штукатурки. | л | 39
[6 empty] | Novaprimer | л | 19.5
[6 empty] | Marmur Fine+Novacolor Novacem Velatura | кг | 429
| Ст-2 Влаштування покриттів з керамічних плиток Feldhaus Klinker 240*52*14 | м2 | 207.76
[6 empty] | Плитка Feldhaus Klinker 240*52*14 з захисним покриттям Histulith Antik Lasur (або аналог) | м2 | 238.924
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 41.552
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 1578.976
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 3324.16
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 1662.08
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 41.552
| Ст-4 Фарбування стін в два шари | м2 | 55
[6 empty] | Акрилова фарба SimpleFON RAL 7012 | л | 8.25
[6 empty] | Грунт акриловий SimpleFIX | кг | 2.2
| Ст-7 Фарбування стін в два шари RAL 9005 | м2 | 156.3
[6 empty] | Акрилова фарба SimpleFON RAL 9005 | кг | 23.445
[6 empty] | Грунт акриловий SimpleFIX | кг | 6.252
Колони
| Нанесення захисного покриття колон | м2 | 379.78
[6 empty] | Грунт СТ-17 Супер (під фарбування) | л | 75.956
[6 empty] | Захисне покриття Histolith Antik Lasur | л | 75.956
| Фарбування бетонної поверхні верхньої частини колон в два шари RAL 9005 | м2 | 64.68
[6 empty] | Фарба водоемульсійна SAMTEX 3 | л | 16.17
[6 empty] | Розчинник для акрилових продуктів | л | 3.234
| Фарбування металевих колон в два шари RAL 9005 (11 шт) | м2 | 21.06
[6 empty] | Фарба Aquamarine | кг | 7.371
[6 empty] | Грунт Kompozit «ANTIKOR” | кг | 3.3696
| Влаштування зашивки здвоєних колон по осі 24 | м2 | 22.9
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 48.09
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 25.19
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 68.242
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 36.64
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 389.3
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 778.6
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 27.48
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 412.2
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.29
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 17.175
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 25.19
Розділ. Стеля
| Шліфування місць напливів бетонної стелі h - 8.0 м (з використанням риштувань та електропідйомників). МЗК | м2 | 1468
[6 empty] | Круг шліфувальний алмазний | шт | 146.8
| Високоякісне фарбування стель силіконовими фарбами. МЗК | м2 | 3390
[6 empty] | Грунтовка Baumit UniPrimer | кг | 1356
[6 empty] | Силиконова фарба Baumit SilikonColor RAL 9004 | кг | 3390
| Фарбування елементів вентиляції. МЗК | м2 | 850
[6 empty] | Фарба Aquamarine | кг | 297.5
[6 empty] | Грунт Kompozit «ANTIKOR” | кг | 136
[6 empty] | Стрічка малярна 50мм*50м | шт | 25
[6 empty] | Плівка захисна 25 мкм 4х5 м для захисту конструкцій підлоги та обладнання | шт | 70
Санвузол СВ-1 на відм. - 7.500
Перегородки ОГ01
| Влаштування огороджуючих конструкцій товщ. 100 мм | м2 | 48.42
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 101.682
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 53.262
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 144.2916
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 72.63
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 77.472
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 823.14
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 1646.28
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 58.104
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 871.56
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 49.8726
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 4.842
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 36.315
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 53.262
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 435.78
Перегородки П1
| Влаштування перегородки товщ. 285 мм | м2 | 14.49
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 60.858
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 31.878
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 86.3604
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 21.735
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 46.368
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 492.66
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 985.32
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 34.776
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 521.64
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 29.8494
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.898
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 21.735
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 31.878
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 130.41
Перегородки П2
| Влаштування перегородки товщ. 265 мм | м2 | 4.36
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 18.312
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 9.592
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 25.9856
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 6.54
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 13.952
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 148.24
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 296.48
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 10.464
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 156.96
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 8.9816
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 0.872
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 6.54
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 9.592
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 39.24
Перегородки П3
| Влаштування перегородки товщ. 250 мм | м2 | 10.52
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 44.184
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 23.144
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 62.6992
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 15.78
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 33.664
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 357.68
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 715.36
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 25.248
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 378.72
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 21.6712
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.104
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 15.78
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 23.144
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 94.68
Перегородки П4
| Влаштування перегородки товщ. 450 мм | м2 | 33.77
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 141.834
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 74.294
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 201.2692
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 50.655
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 108.064
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 1148.18
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 2296.36
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 81.048
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 1215.72
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 69.5662
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 6.754
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 50.655
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 74.294
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 303.93
| Влаштування гідроізоляції стін | м2 | 395.7
[6 empty] | Флехендихт кнауф | кг | 474.84
[6 empty] | Флехендихтбанд | мп | 296.775
| Штукатурення стін під облицювання плитки | м2 | 176.62
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 35.324
[6 empty] | Штукатурка Поліпласт | кг | 4945.36
| Влаштування оздоблення стін клінккерною плиткою Оп-1 | м2 | 108.53
[6 empty] | Плитка Feldhaus Klinker 240*52*14 з захисним покриттям Histolith Antik Lasur | м2 | 124.81
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 21.706
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 824.828
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 1736.48
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 868.24
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 21.706
. | Влаштування оздоблення стін декоративною штукатуркою Оп-2 | м2 | 219.14
[6 empty] | Стрічка малярна | мп | 262.968
[6 empty] | Шпаклівка КНАУФ -Фуген | кг | 87.656
[6 empty] | Шпаклівка "Мульті -фініш" | кг | 438.28
[6 empty] | Novaprimer | л | 21.914
[6 empty] | Marmur Fine+Novacolor Novacem Velatura | кг | 482.108
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 87.656
| Обрамлення стін кутиком алюмінієвим | мп | 27.48
[6 empty] | Кутик алюмінієвий 20х2 | мп | 30.228
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 4.122
| Обрамлення стін профілеми алюмінієвим | мп | 63.36
[6 empty] | Профіль алюмінієвий 20х2 | шт | 69.696
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 9.504
Підлога
| Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1200x600x9 | м2 | 72.81
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1200x600x9 | м2 | 83.73
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 14.562
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 553.356
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 1164.96
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 582.48
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 14.562
| Влаштування плінтуса підлоги | мп | 70.84
[6 empty] | Плінтус Sintezal P-870 70(h)*15мм RAL-9005 | мп | 81.47
[6 empty] | Клей рідкі цвяхи | кг | 2.4794
[6 empty] | Герметик силіконовий | кг | 2.8336
[6 empty] | Дюбель 6х60мм | шт | 35.42
Стеля
| Фарбування з/б балок та низу бетонної плити з комунікаціями | м2 | 101.22
[6 empty] | Фарба Aquamarine RAL 7024 | кг | 35.427
[6 empty] | Грунт Kompozit «ANTIKOR” | кг | 20.244
[6 empty] | Стрічка малярна 50мм*50м | шт | 10
[6 empty] | Плівка захисна 25 мкм 4х5 м для захисту конструкцій підлоги та обладнання | шт | 5
| Обрамлення балок декоративним кутиком (опорядження) | мп | 51.07
[6 empty] | Кутик металевий 50х3 | мп | 53.6235
[6 empty] | Анкер 10*112 | шт | 51.07
Санвузол СВ-2 та коридор на відм. - 7.500
Перегородки ОГ-01
| Влаштування огороджуючих конструкцій товщ. 100 мм | м2 | 66.54
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 139.734
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 73.194
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 198.2892
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 99.81
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 106.464
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 1131.18
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 2262.36
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 79.848
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 1197.72
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 68.5362
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 6.654
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 49.905
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 73.194
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 598.86
| Влаштування гідроізоляції стін | м2 | 220.5
[6 empty] | Флехендихт кнауф | кг | 264.6
[6 empty] | Флехендихтбанд | мп | 165.375
| Штукатурення стін під облицювання плитки | м2 | 149.2
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 29.84
[6 empty] | Штукатурка Поліпласт | кг | 4177.6
| Влаштування оздоблення стін клінккерною плиткою Оп-1 | м2 | 92.26
[6 empty] | Плитка Feldhaus Klinker 240*52*14 з захисним покриттям Histolith Antik Lasur | м2 | 106.1
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 18.452
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 701.176
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 1476.16
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 738.08
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 18.452
| Влаштування оздоблення стін декоративною штукатуркою Оп-2 | м2 | 128.23
[6 empty] | Стрічка малярна | мп | 153.876
[6 empty] | Шпаклівка КНАУФ -Фуген | кг | 51.292
[6 empty] | Шпаклівка "Мульті -фініш" | кг | 256.46
[6 empty] | Novaprimer | л | 12.823
[6 empty] | Marmur Fine+Novacolor Novacem Velatura | кг | 282.106
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 51.292
| Обрамлення стін кутиком алюмінієвим | мп | 143.5
[6 empty] | Кутик алюмінієвий 20х2 | мп | 157.85
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 21.525
| Обрамлення стін профілеми алюмінієвим | мп | 42.82
[6 empty] | Профіль алюмінієвий 20х2 | шт | 47.102
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 6.423
Підлога
| Влаштування покриття підлоги плиткою QUA Stark grey 1200x600x9 | м2 | 77.4
[6 empty] | Плитка QUA Stark grey 1200x600x9 | м2 | 89.01
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 15.48
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 588.24
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 2554.2
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 1238.4
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic світло-сірий | кг | 15.48
| Влаштування плінтуса підлоги | мп | 68.79
[6 empty] | Плінтус Sintezal P-870 70(h)*15мм RAL-9005 | мп | 79.11
[6 empty] | Клей рідкі цвяхи | кг | 2.4076
[6 empty] | Герметик силіконовий | кг | 2.7516
[6 empty] | Дюбель 6х60мм | шт | 34.395
Стеля
| Фарбування з/б балок та низу бетонної плити з комунікаціями | м2 | 105.6
[6 empty] | Фарба Aquamarine RAL 7024 | кг | 36.96
[6 empty] | Грунт Kompozit «ANTIKOR” | кг | 21.12
[6 empty] | Стрічка малярна 50мм*50м | шт | 10
[6 empty] | Плівка захисна 25 мкм 4х5 м для захисту конструкцій підлоги та обладнання | шт | 5
Санвузол СВ-3 та коридор на відм. - 3.750
Перегородки ОГ-01
| Влаштування огороджуючих конструкцій товщ. 100 мм | м2 | 9.07
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 19.047
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 9.977
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 27.0286
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 13.605
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 14.512
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 154.19
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 308.38
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 10.884
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 163.26
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 9.3421
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 0.907
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 6.8025
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 9.977
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 81.63
Перегородки П5
| Влаштування перегородки товщ. 125 мм | м2 | 12.89
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 54.138
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 28.358
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 76.8244
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 19.335
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 41.248
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 438.26
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 876.52
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 30.936
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 464.04
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 26.5534
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.578
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 19.335
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 28.358
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 116.01
Перегородки П6
| Влаштування перегородки товщ. 150 мм | м2 | 21.04
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 88.368
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 46.288
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 125.3984
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 31.56
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 67.328
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 715.36
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 1430.72
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 50.496
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 757.44
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 43.3424
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 4.208
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 31.56
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 46.288
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 189.36
Перегородки П7
| Влаштування перегородки товщ. 390 мм | м2 | 5.35
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 22.47
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 11.77
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 31.886
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 8.025
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 17.12
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 181.9
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 363.8
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 12.84
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 192.6
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 11.021
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 1.07
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 8.025
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 11.77
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 48.15
Перегородки П8
| Влаштування перегородки товщ. 630 мм | м2 | 13.55
[6 empty] | Лист KNAUF ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 56.91
[6 empty] | КНАУФ Профіль направляючий UW-75 | мп | 29.81
[6 empty] | Профіль стійковий CW-75 | мп | 80.758
[6 empty] | Профіль посилений UА-75 | мп | 20.325
[6 empty] | Дюбель К 6/35 | шт | 43.36
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*25мм | шт | 460.7
[6 empty] | Гвинт самонарізний 3.5*35мм | шт | 921.4
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна | мп | 32.52
[6 empty] | Гвинт самонарізний 4.2х13мм з пресшайбою | шт | 487.8
[6 empty] | Ізоляційні плити з базальтової вати, товщ. 100 мм | м2 | 27.913
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 2.71
[6 empty] | Шпаклівка фуген-фюгеллер | кг | 20.325
[6 empty] | Стрічка армуюча | мп | 29.81
[6 empty] | Дріт в'язальний сталевий 0.9 мм | м.п. | 121.95
| Влаштування гідроізоляції стін | м2 | 215.35
[6 empty] | Флехендихт кнауф | кг | 258.42
[6 empty] | Флехендихтбанд | мп | 161.5125
| Штукатурення стін під облицювання плитки | м2 | 120.32
[6 empty] | Грунтовка Кнауф (Knauf) Тифенгрунд | кг | 18.048
[6 empty] | Маяк штукатурний 10 мм оцинкований | мп | 90.24
[6 empty] | Сітка штукатурна чарунка 5х5 мм внутр. робіт | м2 | 24.064
[6 empty] | Kreisel 501 Штукатурка | кг | 3128.32
[6 empty] | Кутник ПВХ штукатурний | мп | 36.096
| Влаштування оздоблення стін плиткою | м2 | 99.82
[6 empty] | Плитка Грес 300*300 | м2 | 109.802
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 19.964
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 107.42
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 3294.06
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 1597.12
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic | кг | 19.964
| Влаштування штукатурення стін під фарбування | м2 | 115.53
[6 empty] | Грунтовка Кнауф (Knauf) Тифенгрунд | кг | 17.3295
[6 empty] | Маяк штукатурний 10 мм оцинкований | мп | 86.6475
[6 empty] | Сітка штукатурна чарунка 5х5 мм внутр. робіт | м2 | 23.106
[6 empty] | КНАУФ-МП 75 | кг | 2310.6
[6 empty] | Кутник ПВХ штукатурний | мп | 34.659
[6 empty] | Ceresit Бетонконтакт СТ 19 | л | 23.106
| Підготовка поштукатурених та бетонних поверхонь стін, колон, укосів під фарбування | м2 | 115.53
[6 empty] | Грунтовка глибокопроникна Siltek Universal Е-100 10 л | л | 11.553
[6 empty] | Knauf Шпаклівка "Мульті -фініш" | кг | 115.53
[6 empty] | Шпаклівка готова Эльф Д60 (два шари) | кг | 115.53
[6 empty] | Наждачний папір №80(120)(150) | мп | 8.6647
| Високоякісне обклеювання стін шпалерами | м2 | 115.53
[6 empty] | Грунт Супер СТ-17 (під фарбування) | л | 11.553
[6 empty] | Фарба водоемульсійна Vamilit, RAL9006 | л | 27.7272
[6 empty] | Стрічка малярна 50 м х 48 мм | мп | 92.424
| Обрамлення стін кутиком алюмінієвим | мп | 62.3
[6 empty] | Кутик алюмінієвий 20х2 | мп | 68.53
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 9.345
| Обрамлення стін профілеми алюмінієвим | мп | 19.25
Матеріали:
[6 empty] | Профіль алюмінієвий 20х2 | шт | 21.175
[6 empty] | Рідкі цвяхи | тюб | 2.8875
Підлога
| Влаштування покриття підлоги плиткою 300*300 Грес | м2 | 42.57
[6 empty] | Плитка Грес 300*300 | м2 | 46.827
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 8.514
[6 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 117 Pro | кг | 383.13
[6 empty] | Основа для СВП(maxi) | шт | 1404.81
[6 empty] | Клини для СВП(maxi) | шт | 681.12
[6 empty] | Фуга для швів Ceresit СЕ 40 aquastatic світло-сірий | кг | 8.514
| Влаштування плінтуса підлоги | мп | 52.24
[6 empty] | Плінтус Sintezal P-870 70(h)*15мм RAL-9005 | мп | 60.07
[6 empty] | Клей рідкі цвяхи | кг | 1.8284
[6 empty] | Герметик силіконовий | кг | 2.0896
Стеля
| Фарбування з/б балок та низу бетонної плити з комунікаціями | м2 | 56.8
[6 empty] | Фарба Aquamarine RAL 7024 | кг | 19.88
[6 empty] | Грунт Kompozit «ANTIKOR” | кг | 11.36
[6 empty] | Стрічка малярна 50мм*50м | шт | 10
[6 empty] | Плівка захисна 25 мкм 4х5 м для захисту конструкцій підлоги та обладнання | шт | 5
| Обрамлення балок декоративним кутиком (опорядження) | мп | 5.8
[6 empty] | Кутик металевий 50х3 | мп | 6.09
[6 empty] | Анкер 10*112 | шт | 5.8
Вариант линолеума вместо плитки
| Улаштування вирівнюючої стяжки під лінолеум | м2 | 3707.25
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 741.45
[6 empty] | Суміш самовирівнююча BAUMIT Nivello Duo | кг | 27804.375
| Улаштування підлог з лінолеум напівкомерційного | м2 | 3707.25
[6 empty] | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 741.45
[6 empty] | Линолеум Elite Boudoir 740 IVC 4 м | м2 | 4263.3375
[6 empty] | Клей для коврової плитки FORBO Eurocol 522 | кг | 926.8125
| Улаштування плінтуса ПВХ | мп | 3633.11
Матеріал
[6 empty] | Плинтус ПВХ 15х48х2500 мм | мп | 3814.7655
[6 empty] | Дюбель К 6/40 грибок | шт | 10899.33
Додаткові роботи
| Демонтаж сістеми вентиляції | мп | 300
| Монтаж сход | шт | 3 |  |  | 1х 360,02кг, 2х564,26кг
| Обмазувальна гідроізоляція | м2