## Будинок коробка
№ п/п | Найменування робіт | Од. | Кіл-ть | Ціна | Вартість
Підготовчі роботи
Побутове містечко, тимчасові мережі
1 | Оренда побутівок 1шт | міс | 4 | 14500 | 58000
2 | Тимчасове електропостачання та електроосвітлення | посл | 1 | 4000 | 4000 | ???
3 | Тимчасове водопостачання | посл | 1 | 4000 | 4000 | ???
4 | Організація побутового містечка | л/зм | 4 | 1600 | 6400
Земляні роботи
1 | Знімання родючого шару грунту товщиною 200 мм (150 м2) | м3 | 90 | 120 | 10800
2 | Розробка грунту в механізований засіб | м3 | 569.25 | 82 | 46678.5
3 | Робота на відвалі грунту | м3 | 1 | 8500 | 8500
4 | Доробка грунту вручну (10%) | м3 | 56.925 | 380 | 21631.5
5 | Зворотня засипка грунту в механізований засіб (середина) | м3 | 1 | 380 | 0 | ???
6 | Планування грунту та трамбуваннявручну (середина) | м2 | 852.8 | 130 | 110864
7 | Трамбування основи пошарово 300 мм (середина) | м2 | 852.8 | 80 | 68224
8 | Зворотня засипка грунту в механізований засіб (периметр) | м3 | 195.75 | 100 | 19575
9 | Планування грунту вручну с трамбовкой (периметр) | м2 | 652.5 | 130 | 84825
10 | Трамбування основи пошарово 300 мм (периметр) | м2 | 1 | 80 | 0 | ???
Улаштування основи
1 | Улаштування піщано-щебеневої підготовки до 200 мм полумеханічна | м2 | 198 | 130 | 25740
2 | Трамбування основи | м2 | 198 | 80 | 15840
Бетонні роботи, збірний З/Б
Улаштування фундаментної подушки
1 | Бетонна підготовка | м2 | 150 | 110 | 16500
2 | Улаштування монолітної фундаментної подушки Н 300 мм | м3 | 36 | 1600 | 57600
3 | Переміщення бетону вручну | т | 19.6875 | 500 | 9843.75
Улаштування фундаментних стін
1 | Монтаж фундаментних блоків ФБС | шт | 174 | 250 | 43500
2 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну (для мурування) | м3 | 5.1 | 600 | 3060
3 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну (для бетонування) | м3 | 3 | 700 | 2100
4 | Бетонування монолітних дільниць при улаштуванні ФБС | шт | 45 | 400 | 18000
5 | Монтаж гільз для інженерних мереж (горизонтальна частина) | шт | 12 | 450 | 5400
6 | Монтаж закладних для інженерних мереж | м.п. | 120 | 120 | 14400
Улаштування плити підлоги та ганку
1 | Укладання гідроізоляційної плівки | м2 | 315 | 30 | 9450
2 | Монтаж випусків з блоків ФБС L-500 мм | шт | 300 | 100 | 30000
3 | Монтаж ЕППС (термовставка/відсікання плити тераси від плити будинку) | м.п. | 21 | 100 | 2100
4 | Бетонування фундаментної плити Т-200 мм з улаштуванням опалубки та армуванням (99 м2) | м3 | 60 | 2500 | 150000
5 | Улаштування сходинки/балки на ганку | м.п. | 21 | 1200 | 25200 | ????
6 | Монтаж гільз для інженерних мереж (вертикальна частина) | шт | 12 | 500 | 6000
Улаштування сходів
1 | Улаштування монолітних сходів | м3 | 6 | 5200 | 31200
Улаштування монолітних ділянок перекриття Дм-1, Дм-2, Дм-3 на позн. +3.220, +6.660
1 | Улаштування ділянок монолітного перекритя Н-220 мм | м2 | 78.7503 | 280 | 22050.084
Монтаж плит перекриття
1 | Монтаж плит перекриття | шт | 66 | 380 | 25080
2 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну (для монтажа плит) | м3 | 3 | 600 | 1800
3 | Анкерування плит перекриття | шт | 72 | 100 | 7200
4 | Забивання швів розчином між плитами перекриття | м | 349.8 | 45 | 15741
5 | Приготування розчину | м3 | 3.8478 | 600 | 2308.68
Монтаж перетинок
1 | Монтаж перетинок | шт | 117 | 160 | 18720
2 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну (для монтажа плит) | м3 | 3 | 600 | 1800
3 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну (для монтажа перетинок) | м3 | 1.5 | 600 | 900
Цоколь
Гідроізоляція
1 | Улаштування обмазувальної бітумної гідроізоляції, за 2 шари (зовнішня частина ФБС) | м2 | 151.2 | 110 | 16632
Утеплення, облицювання цоколю
1 | Утеплення стін ЕППС до 100 мм | м2 | 126 | 170 | 21420
2 | Армування ЕППС | м2 | 126 | 130 | 16380
3 | Монтаж армувальної сітки | м2 | 42 | 50 | 2100
4 | Грунтування поверхні | м.п. | 105 | 30 | 3150
5 | Облицювання цоколю керамогранітною плиткою | м.п. | 105 | 450 | 47250
6 | Герметизація примикань | м.п. | 105 | 100 | 10500
Огороджувальні конструкції
Улаштування стін та перегородок
1 | Цегляне мурування стін з кемічного блока 2НФ | м3 | 241.8646 | 1200 | 290237.5008
2 | Цегляне мурування стін з рядової цегли | м3 | 102 | 1600 | 163200
3 | Цегляне мурування перегородок стін 120 мм | м2 | 284.4618 | 280 | 79649.304
4 | Приготування бетонної суміші/розчину вручну | м3 | 108.3 | 600 | 64980
5 | Улаштування риштувань | м2 | 1140 | 60 | 68400
6 | Монтаж гідроізоляції рулонної (підкладка під мурування) | м.п. | 189 | 80 | 15120
Улаштування вентиляційних каналів
1 | Монтаж вентиляційних каналів | шт | 180 | 140 | 25200
2 | Улаштування оворів у вентиляційних каналах | шт | 15 | 150 | 2250
3 | Улаштування риштувань | м2 | 48 | 60 | 2880
Покрівля
Утеплення
1 | Укладання ПЕ плівки | м2 | 294 | 30 | 8820
2 | Монтаж ЕППС на основу з кріпленням дюбелями (3 шт на м2) | м2 | 294 | 160 | 47040
3 | Монтаж ЕППС на парапети, вентканали з кріпленням дюбелями (33 м.п.) | м2 | 54 | 200 | 10800
4 | Армування ЕППС (33 м.п.) | м2 | 54 | 100 | 5400
5 | Армування торця вати на парапеті (30 м.п.) | м2 | 27 | 100 | 2700
Улаштування стяжки
1 | Монтаж армувальної сітки | м2 | 294 | 80 | 23520
2 | Монтаж закладних кронштейнів для водостічної системи |  | 1 | 0 | 3000
3 | Улаштування ухилоутворюючої стяжки tсер-100 мм | м2 | 294 | 250 | 73500
Гідроізоляція, накривки парапету та вентканалів
1 | Монтаж геотекстилю | м2 | 294 | 50 | 14700
2 | Монтаж армованої ПВХ мембрани | м2 | 294 | 200 | 58800
3 | Монтаж геотекстилю | м.п. | 192 | 50 | 9600
4 | Монтаж армованої ПВХ мембрани | м.п. | 192 | 200 | 38400
5 | Монтаж аераторів | шт | 6 | 200 | 1200
6 | Виготовлення та монтаж галтелі | м.п. | 102 | 150 | 15300
7 | Улаштування основи під парапетну кришку | м2 | 48 | 120 | 5760
8 | Улаштування прямих стартових планок парапету | м.п. | 180 | 100 | 18000
9 | Виготовлення верхніх накривок парапетів прямих | м2 | 48 | 200 | 9600
10 | Монтаж верхніх накривок парапетів прямих | м2 | 75 | 150 | 11250
11 | Монтаж відливу (200*100 мм) | м.п. | 31.5 | 180 | 5670
12 | Монтаж декоративних планок примикання | м.п. | 30 | 250 | 7500
13 | Облицювання фасаду оцинкованим листом | м.п. | 19.2 | 200 | 3840
14 | Монтаж козирків | шт | 6 | 5000 | 30000 | ????
15 | Пазування вентканалу | м.п. | 9 | 350 | 3150
16 | Герметизація примикань | м.п. | 300 | 100 | 30000
Фасад
Утеплення стін, штукатурка фасадів
1 | Утеплення стін та стель мінераловатними плитами | м2 | 785.0112 | 160 | 125601.792
2 | Монтаж мембрани | м2 | 863.5123 | 40 | 34540.4928
3 | Утеплення стін та стель мінераловатними плитами | м2 | 306.048 | 160 | 48967.68
4 | Монтаж кутиків фасадних на укоси | м.п. | 114 | 150 | 17100
5 | Армування | м2 | 167.808 | 100 | 16780.8
6 | Армування | м.п. | 96 | 150 | 14400
7 | Грунтування поверхні контактною грунтівкою | м2 | 167.808 | 40 | 6712.32
8 | Грунтування поверхні контактною грунтівкою | м.п. | 96 | 60 | 5760
9 | Улаштування фасадної декоративної штукатурки | м2 | 167.808 | 220 | 36917.76
10 | Улаштування фасадної декоративної штукатурки | м.п. | 96 | 300 | 28800
11 | Улаштування риштувань | м2 | 1050 | 60 | 63000
Облицювання
1 | Облицювання фасаду на клейову систему | м2 | 785.0112 | 380 | 298304.256
2 | Улаштування підсистеми вент.фасаду | м2 | 785.0112 | 300 | 235503.36
3 | Улаштування прямих стартових планок парапету (кути фасаду) | м.п. | 129.84 | 120 | 15580.8
4 | Улаштування прямих стартових планок парапету (розділення плитки) | м.п. | 193.68 | 120 | 23241.6
5 | Улаштування прямих стартових планок парапету (оклади вікон) | м.п. | 271.2 | 180 | 48816
6 | Улаштування прямих стартових планок парапету (цокольний профіль та відлив) | м.п. | 105 | 180 | 18900
7 | Виготовлення та монтаж металокаркасу для декоративного виноса | м.п. | 43.5 | 800 | 34800
8 | Грунтування металу | м.п. | 144 | 70 | 10080
9 | Обшивання каркасів плитними матеріалами (OSB, ЦСП) | м.п. | 103.5 | 180 | 18630
10 | Виготовлення верхніх накривок парапетів прямих (декоративний винос - верх+торець) | м2 | 22.05 | 200 | 4410 | ????
11 | Монтаж верхніх накривок парапетів прямих | м2 | 22.05 | 200 | 4410
12 | Герметизація примикань | м.п. | 463.2 | 100 | 46320
Водозливова система
1 | Улаштування водозливової системи | м.п. | 52.2 | 250 | 13050
Вимощення
Улаштування основи
1 | Укладання геотекстилю | м2 | 126 | 50 | 6300
2 | Улаштування щебеневої підготовки до 100 мм полумеханічна | м2 | 126 | 130 | 16380
3 | Мощіння ФЕМ | м2 | 105 | 220 | 23100
4 | Монтаж бордюрів | м.п. | 114 | 120 | 13680
5 | Приготування гарцовки | м3 | 15.24 | 700 | 10668
6 | Улаштування стяжки підлоги 20 мм | м2 | 24 | 180 | 4320 | ????
Інженерні мережі
Ввідні комунікації
1 | Монтаж труб каналізаційних Д110 мм | м.п. | 60 | 180 | 10800
2 | Монтаж труб водопровідних Д32 мм | м.п. | 60 | 120 | 7200
3 | Монтаж кабеля ввідного в трубі | м.п. | 60 | 120 | 7200
Різне
1 | Розвантаженн/завантаження/такелажні роботи | труд | 75 | 1600 | 120000
2 | Вивезення сміття | посл | 3 | 6000 | 18000 | ???
1 | Всього по роботах, грн: |  |  |  | 3680205.1796