## Щасливе
Технічне завдання на будівницто гаражу
1. | Назва документа |  | Технічне завдання
2. | Компанія групи |  | -
3. | Адреса |  | Бориспільський р-н, село Щасливе вул. Демидівська 21
4. | Вид робіт (далі - Роботи): |  | Будівництво гаражу
5. | Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану: |  | З моменту отримання передплати
6. | Дата закінчення виконання Робіт, відповідно до проектного плану: |  | Через 45-ть календарних днів після отримання передплати підрядником
7. | Перелік дозвільної документації, що повинна бути надана підрядником / виконавцем: |  | Дозвільна документація на проведення даних робіт (ліцензія, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки - зварювальні роботи, роботи на висоті)
8. | Необхідність в проведенні попереднього аудиту підрядника/виконавця: |  | Не застосовується
9. | Особа, відповідальна за проведення технічного нагляду зі сторони Замовника: |  | Не застосовується
10. | Необхідність у розробці / внесені змін в проектну документацію для проведення Робіт: |  | Не застосовується
| a) Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, достатньої для проведення Робіт: |  | Не застосовується
| b) Назва проектної документації, достатньої для проведення Робіт: |  | Не застосовується
| c) Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт: |  | Необхідна доробка проектної документації в частині вузли розділу КМ.
| d) Назва проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт: |  | Не застосовується
11. | Опис Робіт, які необхідно виконати, згідно даного Технічного завдання:
№ п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Примітка
1 | Доробка проектної документації в частині вузлів металоконструкцій | к-т | 1
2 | Виготовлення та монтаж метолоконструкцій | тонн | 3.5 | Вартість м/к - постачання Замовника
3 | Електроди | кг | 50
4 | Круги відрізні | шт | 40
5 | Покраска металоконструкций | м² | 110
6 | Ґрунт-емаль Polifarb Захист 3в1 антикорозійна графіт напівглянець 2,7 кг | шт | 8
7 | Монтаж сенвіч панелей стінових | м² | 91.69
8 | Сендвіч-панель стінова U1000,140мм,RAL7016/9010 ,0.50/0.5мм,L/L, PE25мкРЕ25мк | м² | 91.69
9 | Монтаж сенвіч панелей покрівельних | м² | 135
10 | Сендвіч-панель дахова D1000,160мм,RAL9010/9010,0.50/0.5мм,Т/L, PE25мк/РЕ25мк | м² | 135
11 | Монтаж примикань из гладкого листа | м.п. | 120
12 | Примикання із листової сталі РАЛ, 0,5мм | м² | 48
13 | Саморезы стеновые Гвинт самонарізний з посиленим свердлом для сендвіч-панелей (9T8) 5,5 х 175 | шт | 250
14 | Саморезы кровельные Гвинт самонарізний з посиленим свердлом для сендвіч-панелей (9T8) 5,5 х 230 | шт | 240
15 | Термопрокладка 50мм/5мм | м/пог | 100
16 | Саморез Farmarskruv 4,8/19 RAL 7016(250) | шт | 750
17 | Герметик нейтральный Silirub 2 прозрачный 600 мл | шт | 10
18 | Soudafoam Gun 750mk | шт | 8
19 | Герметик Butyrub Серый 600 мл | шт | 6
20 | Монтаж водостічної системи | м.п. | 16
21 | Желоб 3м. 7016 | шт. | 5 | ZAMBELLI 7016
22 | Заглушка желоба с рез уплотнителем | шт. | 2 | ZAMBELLI 7017
23 | Соединитель желоба с трубкой | шт. | 3 | ZAMBELLI 7018
24 | Держатель жолоба | шт. | 15 | ZAMBELLI 7019
25 | Труба 3м. | шт | 2 | ZAMBELLI 7020
26 | Труба 1м. | м.пог. | 2 | ZAMBELLI 7021
27 | Воронка с двумя швами 150/100 | шт | 2 | ZAMBELLI 7022
28 | Соединитель трубы | шт. | 4 | ZAMBELLI 7023
29 | Хомут трубы для стены | шт. | 6 | ZAMBELLI 7024
30 | Колено 72⁰ с двумя швами | шт. | 8 | ZAMBELLI 7025
31 | Метиз 200 мм | шт. | 6 | ZAMBELLI 7026
32 | Саморез 4,8х55 для крепления держателя желоба | пач | 2 | ZAMBELLI 7027
33 | Монтаж зливової каналізації | к-т | 1
34 | Дождеприемник | шт | 2
35 | Дренажный блок 1200х400х600 | шт | 4
36 | Труба ПВХ 110 (500) | шт | 8
37 | Труба ПВХ 110 (3000) | шт | 5
38 | Геотекстиль | м2 | 30
39 | Колено ПВХ 110 | шт | 12
40 | Щебень 20х40 | м³ | 1.74
41 | К-т для заезда с бетонными лотками и чугунными решетками Basic DN100 H150, 6м. | шт | 1
42 | Бетонна суміш готова | м³ | 0.72
43 | Монтаж воріт | шт | 4
44 | Панорамні секційні ворота серії AluTherm (ALP) 5000x2650мм (ширина x висота ) Комплект для автоматизації воріт (Marantec-Германія), 2 пульта | шт | 1
45 | Панорамні секційні ворота серії AluTherm (ALP) 2900x2650мм (ширина x висота ) Комплект для автоматизації воріт (Marantec-Германія), 2 пульта | шт | 1
46 | Панорамні секційні ворота серії AluTherm (ALP) 2500x2650мм (ширина x висота ) Комплект для автоматизації воріт (Marantec-Германія), 2 пульта | шт | 1
47 | Панорамні секційні ворота серії AluTherm (ALP) 2125x2000мм (ширина x висота ) Комплект для автоматизації воріт (Marantec-Германія), 2 пульта | шт | 1
48 | Демонтаж огорожі | м.п. | 4 | Благоустрій
49 | Демонтаж монолітного стовба 550х600х2,0(Н) | шт | 1 | Благоустрій
50 | Демонтаж стрічкового фундаменту забору | м³ | 2.048 | Благоустрій
51 | Демонтаж відкатних воріт та автоматики | шт | 1 | Благоустрій
52 | Демонтаж бортового каменю | м.п. | 10 | Благоустрій
53 | Демонтаж люка каналізації | шт | 1 | Благоустрій
54 | Монтаж люка каналізації на нову відмітку | шт | 1 | Благоустрій
55 | Вирізка дерев з корчуванням пнів | шт | 2 | Благоустрій
56 | Розробка та планування грунту | м² | 30 | Благоустрій
57 | Улаштування щебеневої підготовки | м² | 30 | Благоустрій
58 | Улаштування бетонної підготовки | м² | 30 | Благоустрій
59 | Асфальтування территорії | м² | 30 | Благоустрій
60 | Щебень5х20 | м³ | 7.5 | Благоустрій
61 | Арматура ø12 | м.п. | 300 | Благоустрій
62 | Проволока вязальная | кг | 20 | Благоустрій
63 | Бетонна суміш готова | м³ | 4.5 | Благоустрій
64 | Асфальтобетонна суміш | т | 5.76 | Благоустрій
Вихідні дані:
| Замовник | Фізична особа
| Адреса об'єкта | село Щасливе вул. Демидівська 21
| Призначення | Приватна будівля
| Площа забудови навісу | 93,3 м2
| Поверховість | 1
| Ухил покрівлі % | 4
| Об'ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі гаражу | Одноповерхова будівля довжиною 15,6метрів, ширина 7,9 метри, дах односкатних з перепадом висоти від 3,7 до 2,0 м.п. Металокаркас із колон із зварного профільної труби 100х100мм. Балки ригелі, маюті перемінний переріз із двутавру та швелеру. До існуючого навісу кріпиться труба 50х50мм як обрешітка для кріплення сендвіч панелей. Стіни і покрівля облицьвовані сендвіч панелями.
| Робочий проект | Приватна будівля
Схема будівлі
Орієнтовна схема розміщення
Фото існуючого навісу та місця будівницва:
12. | Бажані пріоритети щодо черговості виконання Робіт: |  | Улаштування металокаркасу, монтаж сендвіч панелей , монтаж воріт, демонтаж огорожі, благоустрій території.
13. | Опис матеріалів (склад, вимоги про наявність сертифікату СЕС, назва, марка матеріалів і т.п.): |  | Не застосовується
14. | Перелік документів, які повинні бути представлені підрядником / замовником, які мають бути надані підрядником / замовником в рамках надання цінової пропозиції для проведення порівняльного аналізу усіх пропозицій: |  | Не застосовується
15. | Перелік або структура розділів, які обов’язково повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції: |  | а) Вартість робіт.
б) Термін виготовлення.
в) Умови оплати
16 | Контактна особа для консультацій з технічних питань |  | Ткачук Петро Тел.: 067 - 445 - 70 96 E-mail: PTkachuk@optimapharm.ua
17 | Контактна особа для організації перегляду об'єкта
18 | Складено: |  | підпис
19 | Завізовано: |  | підпис
20 | Затверджено: |  | підпис
Пiдписи Сторiн: