## По комнатам (hidden)
Расчет стоимости ремонтных работ
Комната | Этапы работ | Вид работ | Ед. изм | Объем | Расценка, грн | Общая стоимость, ГРН
Кухня-студия | Устройство фальш стен из ГКЛ | Фальшстена кухни (демонтаж/монтаж установка закладной по верхние шкафы, устройство ниши под счетчик, устройство вентиляциии) | м2 | 9.9
Кухня-студия | Устройство откосов из ГКЛ | Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п | 9.89
Кухня-студия | Кафель | Кафель (60х60мм)на пол | м2 | 8.91
Кухня-студия | Кафель | Кафель (60х120мм) на фартук | м2 | 2.376
Кухня-студия | Кафель | Затирка швов 2-х компоонентной затиркой | м.п
Кухня-студия | Кафель | Вырезка отверстий в кафеле | шт
Кухня-студия | Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2 | 51
Кухня-студия | Шпаклевка | Заделка швов ГКЛ | м.п
Кухня-студия | Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 51
Кухня-студия | Шпаклевка | Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 51
Кухня-студия | Шпаклевка | Шпаклевка стен в м.п с последующей шлифовкой | м.п | 9.52
Кухня-студия | Отделка откосов | Грунтовка откосов (в 2 слоя) | м.п | 14.12
Кухня-студия | Отделка откосов | Поклейка стеклохолста на откосы | м.п | 14.12
Кухня-студия | Отделка откосов | Шпаклевка откосов с последующей шлифовкой | м.п | 14.12
Кухня-студия | Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п | 14.12
Кухня-студия | Отделка откосов | Покраска откосов (в 2 слоя) | м.п | 14.12
Кухня-студия | Обои | Поклейка обоев | м2 | 51
Кухня-студия | Обои | Покраска обоев | м2 | 51
Кухня-студия | Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 51
Кухня-студия | Обои | Поклейка обоев в м.п | м.п | 9.52
Кухня-студия | Обои | Покраска обоев в м.п (2 слоя) | м.п | 9.52
Кухня-студия | Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 22.4022
Кухня-студия | Чистовой пол | Ламинат + подложка | м2 | 13.4922
Кухня-студия | Чистовой пол | Установка плинтусов | м.п | 19
Кухня-студия |  | ИТОГО стоимость
Спальня | Устройство откосов из ГКЛ | Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п | 4.35
Спальня | Шпаклевка | Заделка швов ГКЛ | м.п
Спальня | Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2
Спальня | Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 24.4
Спальня | Шпаклевка | Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 24.4
Спальня | Шпаклевка | Шпаклевка стен в м.п с последующей шлифовкой | м.п | 4.96
Спальня | Отделка откосов | Грунтовка откосов (в 2 слоя) | м.п | 6.411
Спальня | Отделка откосов | Шпаклевка откосов с последующей шлифовкой | м.п | 6.411
Спальня | Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п | 6.411
Спальня | Отделка откосов | Покраска откосов (в 2 слоя) | м.п | 6.411
Спальня | Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 24.4
Спальня | Обои | Поклейка обоев | м2 | 24.4
Спальня | Обои | Покраска обоев | м2 | 24.4
Спальня | Обои | Поклейка обоев в м.п | м.п | 4.96
Спальня | Обои | Покраска обоев в м.п (2 слоя) | м.п | 4.96
Спальня | Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 9.207
Спальня | Чистовой пол | Укладка ламината (с учетом подложки) | м2 | 9.207
Спальня | Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п | 11.34
Спальня |  | ИТОГО стоимость
Детская | Устройство фальш стен из ГКЛ | Фальшстена выхода на балкон из ГКЛ | м2 | 4
Детская | Устройство откосов из ГКЛ | Формирование дверного проема из ГКЛ | м.п | 3
Детская | Устройство откосов из ГКЛ | Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п | 5.15
Детская | Шпаклевка | Заделка швов ГКЛ | м.п
Детская | Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2
Детская | Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 33.22
Детская | Шпаклевка | Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 33.22
Детская | Отделка откосов | Грунтовка откосов (в 2 слоя) | м.п | 5.15
Детская | Отделка откосов | Шпаклевка откосов с последующей шлифовкой | м.п | 5.15
Детская | Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п | 5.15
Детская | Отделка откосов | Покраска откосов (в 2 слоя) | м.п | 5.15
Детская | Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 33.22
Детская | Обои | Поклейка обоев | м2 | 33.22
Детская | Обои | Покраска обоев | м2 | 33.22
Детская | Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 11.137
Детская | Чистовой пол | Укладка ламината (с учетом подложки) | м2 | 11.137
Детская | Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п | 12.18
Детская |  | ИТОГО стоимость
Коридор | Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п | 4.95
Коридор | Отделка откосов | Штукатурка откосов входной двери | м.п | 4.95
Коридор | Кафель | Кафель (60х60мм) на пол | м2 | 2.4
Коридор | Кафель | Затирка швов 2-х компонентной затиркой | м.п
Коридор | Шпаклевка | Заделка швов ГКЛ | м.п
Коридор | Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2
Коридор | Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 29.49
Коридор | Шпаклевка | Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 29.49
Коридор | Шпаклевка | Шпаклевка стен в м.п с последующей шлифовкой | м.п | 9.88
Коридор | Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 29.49
Коридор | Обои | Поклейка обоев | м2 | 29.49
Коридор | Обои | Покраска обоев | м2 | 29.49
Коридор | Обои | Поклейка обоев в м.п | м.п | 9.88
Коридор | Обои | Покраска обоев в м.п (2 слоя) | м.п | 9.88
Коридор | Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 10.8427
Коридор | Чистовой пол | Укладка ламината (с учетом подложки) | м2 | 10.8427
Коридор | Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п | 12.67
Коридор |  | ИТОГО стоимость
Санузел | Теплый пол | Штробление под укладку греющего кабеля | м.п | 5
Санузел | Теплый пол | Монтаж теплого пола | м2 | 1
Санузел | Теплый пол | Заделка штроб | м.п | 5
Санузел | Кафель | Гидроизоляция стен и пола | м2 | 21.2095
Санузел | Кафель | Монтаж гидроизоляционной ленты в углах | м.п | 7
Санузел | Кафель | Монтаж и подключение ванны (с пеной,селикон и пр.) | шт | 1
Санузел | Кафель | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 3.7133
Санузел | Кафель | Монтаж кафеля ((60х60мм) на пол | м2 | 3.7133
Санузел | Кафель | Монтаж кафеля (30х60мм) на стены | м2 | 15.6965
Санузел | Кафель | Кафель (керамическая мозайка 30х30мм) инсталяция | м2 | 0.87165
Санузел | Кафель | Кафель (керамическая мозайка 30х30мм) инсталяция в м.п | м.п | 1.915
Санузел | Кафель | Экран под ванну с ГКЛ + кафель + люк на магнитах | шт | 1
Санузел | Кафель | Люк на инсталяции на магнитах | шт | 1
Санузел | Кафель | Чистовая подрезка плитки | м.п
Санузел | Кафель | Заусовка плитки на инсталяции под 45 | м.п | 1.915
Санузел | Кафель | Затирка швов обычная | м.п
Санузел | Кафель | Герметизация внутренних углов герметиком | м.п | 5
Санузел | Кафель | Вырезка отверстий в кафеле | шт
Санузел |  | ИТОГО стоимость
ВСЕГО

## Свод по этапам
поля для заполнения
Наименование работы | единица измерения |  |  | Расценка | Стоимость | Примечание/ комментарии
| м.п. | м2 | шт | грн | грн
1_Устройство фальш стен из ГКЛ:
Фальшстена выхода на лоджию из ГКЛ |  | 4
Фальшстена кухни (демонтаж/монтаж установка закладной по верхние шкафы, устройство ниши под счетчик, устройство вентиляциии) |  | 9.9
2_Устройство откосов из ГКЛ:
Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | 19.39
Формирование дверного проема из ГКЛ | 4
3_Теплый пол:
Заделка штроб | 12
Монтаж теплого пола |  | 1
Штробление под укладку греющего кабеля | 12
4_Кафель :
Вырезка отверстий в кафеле |  |  | 30
Вырезка отверстий в фартуке (керамогранит) |  |  | 4
Герметизация внутренних углов герметиком | 17.53
Гидроизоляция стен и пола |  | 21.2095
Затирка швов 2-х компонентной затиркой | 43.21
Затирка швов обычная | 94.85
Заусовка плитки на инсталяции под 45 | 1.915
Кафель (60х60см) на пол |  | 2.4
Кафель (60х60см)на пол |  | 8.91
Кафель (керамическая мозайка 30х30см) инсталяция |  | 0.87165
Кафель (керамическая мозайка 30х30см) инсталяция в м.п. | 1.915
Керамогранит (60х120см) на фартук |  | 2.376
Люк на инсталяции на магнитах |  |  | 1
Монтаж гидроизоляционной ленты в углах | 7
Монтаж и подключение ванны (с пеной,селикон и пр.) |  |  | 1
Монтаж кафеля (30х60см) на стены |  | 15.6965
Монтаж кафеля (60х60см) на пол |  | 3.7133
Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) |  | 3.7133
Чистовая подрезка керамогранита | 1.8
Экран под ванну с ГКЛ + кафель + люк на магнитах |  |  | 0.928
5_Шпаклевка:
Шпаклевка стен в м.п. с последующей шлифовкой | 24.36
Шпаклевка стен с последующей шлифовкой |  | 138.11
Армировка швов ГКЛ | 104
Грунтовка стен перед шпаклевкой |  | 138.11
Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку |  | 58.55
6_Отделка откосов:
Армирование углов откосов | 30.631
Грунтовка оконных откосов (в 2 слоя) | 25.681
Поклейка стеклохолста на оконные откосы | 25.681
Покраска оконных откосов (в 2 слоя) | 25.681
Шпаклевка оконных откосов с последующей шлифовкой | 25.681
Штукатурка откосов входной двери | 4.95
7_Обои:
Грунтовка стен перед поклейкой обоев |  | 138.11
Поклейка обоев |  | 138.11
Поклейка обоев в м.п. | 24.36
Покраска обоев (в 2 слоя) |  | 138.11
Покраска обоев в м.п. (2 слоя) | 24.36
8_Чистовой пол:
Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) |  | 57.3023
Укладка ламината (включая подложку) |  | 44.6789
Установка плинтусов МДФ | 55.19
ИТОГО |  |  |  |  | 0
Примечание : если есть не учтенные работы, которые должны быть сделаны по вашей технологии выполнения работ - они должны быть обозначены и осмечены на данном этапе!

## по этапам
Расчет стоимости ремонтных работ
Комната | Этапы работ | Вид работ | Ед. изм | Объем | Расценка, грн | Общая стоимость, ГРН
Кухня-студия | 1_Устройство фальш стен из ГКЛ | Фальшстена кухни (демонтаж/монтаж установка закладной по верхние шкафы, устройство ниши под счетчик, устройство вентиляциии) | м2 | 9.9
Кухня-студия | 2_Устройство откосов из ГКЛ | 2_Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п. | 9.89
Кухня-студия | 4_Кафель | Кафель (60х60см)на пол | м2 | 8.91
Кухня-студия | 4_Кафель | Керамогранит (60х120см) на фартук | м2 | 2.376
Кухня-студия | 4_Кафель | Чистовая подрезка керамогранита | м.п. | 1.8
Кухня-студия | 4_Кафель | Затирка швов 2-х компонентной затиркой | м.п. | 26.07
Кухня-студия | 4_Кафель | Вырезка отверстий в фартуке (керамогранит) | шт | 4
Кухня-студия | 5_Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2 | 8.125
Кухня-студия | 5_Шпаклевка | Армировка швов ГКЛ | м.п. | 52
Кухня-студия | 5_Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 51
Кухня-студия | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 51
Кухня-студия | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен в м.п. с последующей шлифовкой | м.п. | 9.52
Кухня-студия | 6_Отделка откосов | Грунтовка оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 14.12
Кухня-студия | 6_Отделка откосов | Поклейка стеклохолста на оконные откосы | м.п. | 14.12
Кухня-студия | 6_Отделка откосов | Шпаклевка оконных откосов с последующей шлифовкой | м.п. | 14.12
Кухня-студия | 6_Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п. | 14.12
Кухня-студия | 6_Отделка откосов | Покраска оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 14.12
Кухня-студия | 7_Обои | Поклейка обоев | м2 | 51
Кухня-студия | 7_Обои | Покраска обоев (в 2 слоя) | м2 | 51
Кухня-студия | 7_Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 51
Кухня-студия | 7_Обои | Поклейка обоев в м.п. | м.п. | 9.52
Кухня-студия | 7_Обои | Покраска обоев в м.п. (2 слоя) | м.п. | 9.52
Кухня-студия | 8_Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 22.4022
Кухня-студия | 8_Чистовой пол | Укладка ламината (включая подложку) | м2 | 13.4922
Кухня-студия | 8_Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п. | 19
Спальня | 2_Устройство откосов из ГКЛ | 2_Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п. | 4.35
Спальня | 5_Шпаклевка | Армировка швов ГКЛ | м.п. | 19
Спальня | 5_Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2 | 8.425
Спальня | 5_Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 24.4
Спальня | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 24.4
Спальня | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен в м.п. с последующей шлифовкой | м.п. | 4.96
Спальня | 6_Отделка откосов | Грунтовка оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 6.411
Спальня | 6_Отделка откосов | Поклейка стеклохолста на оконные откосы | м.п. | 6.411
Спальня | 6_Отделка откосов | Шпаклевка оконных откосов с последующей шлифовкой | м.п. | 6.411
Спальня | 6_Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п. | 6.411
Спальня | 6_Отделка откосов | Покраска оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 6.411
Спальня | 7_Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 24.4
Спальня | 7_Обои | Поклейка обоев | м2 | 24.4
Спальня | 7_Обои | Покраска обоев (в 2 слоя) | м2 | 24.4
Спальня | 7_Обои | Поклейка обоев в м.п. | м.п. | 4.96
Спальня | 7_Обои | Покраска обоев в м.п. (2 слоя) | м.п. | 4.96
Спальня | 8_Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 9.207
Спальня | 8_Чистовой пол | Укладка ламината (включая подложку) | м2 | 9.207
Спальня | 8_Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п. | 11.34
Детская | 1_Устройство фальш стен из ГКЛ | Фальшстена выхода на балкон из ГКЛ | м2 | 4
Детская | 2_Устройство откосов из ГКЛ | Формирование дверного проема из ГКЛ | м.п. | 4
Детская | 2_Устройство откосов из ГКЛ | 2_Устройство откосов из ГКЛ (с поклейкой пароизоляционной лены и утеплением) | м.п. | 5.15
Детская | 5_Шпаклевка | Армировка швов ГКЛ | м.п. | 15
Детская | 5_Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2 | 27.9
Детская | 5_Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 33.22
Детская | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 33.22
Детская | 6_Отделка откосов | Грунтовка оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 5.15
Детская | 6_Отделка откосов | Поклейка стеклохолста на оконные откосы | м.п. | 5.15
Детская | 6_Отделка откосов | Шпаклевка оконных откосов с последующей шлифовкой | м.п. | 5.15
Детская | 6_Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п. | 5.15
Детская | 6_Отделка откосов | Покраска оконных откосов (в 2 слоя) | м.п. | 5.15
Детская | 7_Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 33.22
Детская | 7_Обои | Поклейка обоев | м2 | 33.22
Детская | 7_Обои | Покраска обоев (в 2 слоя) | м2 | 33.22
Детская | 8_Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 11.137
Детская | 8_Чистовой пол | Укладка ламината (включая подложку) | м2 | 11.137
Детская | 8_Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п. | 12.18
Коридор | 6_Отделка откосов | Армирование углов откосов | м.п. | 4.95
Коридор | 6_Отделка откосов | Штукатурка откосов входной двери | м.п. | 4.95
Коридор | 4_Кафель | Кафель (60х60см) на пол | м2 | 2.4
Коридор | 4_Кафель | Затирка швов 2-х компонентной затиркой | м.п. | 6.09
Коридор | 5_Шпаклевка | Армировка швов ГКЛ | м.п. | 18
Коридор | 5_Шпаклевка | Подготовка оштукатуренных стен под шпаклевку | м2 | 14.1
Коридор | 5_Шпаклевка | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 29.49
Коридор | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен с последующей шлифовкой | м2 | 29.49
Коридор | 5_Шпаклевка | 5_Шпаклевка стен в м.п. с последующей шлифовкой | м.п. | 9.88
Коридор | 7_Обои | Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 29.49
Коридор | 7_Обои | Поклейка обоев | м2 | 29.49
Коридор | 7_Обои | Покраска обоев (в 2 слоя) | м2 | 29.49
Коридор | 7_Обои | Поклейка обоев в м.п. | м.п. | 9.88
Коридор | 7_Обои | Покраска обоев в м.п. (2 слоя) | м.п. | 9.88
Коридор | 8_Чистовой пол | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 14.5561
Коридор | 8_Чистовой пол | Укладка ламината (включая подложку) | м2 | 10.8427
Коридор | 8_Чистовой пол | Установка плинтусов МДФ | м.п. | 12.67
Санузел | 3_Теплый пол | Штробление под укладку греющего кабеля | м.п. | 12
Санузел | 3_Теплый пол | Монтаж теплого пола | м2 | 1
Санузел | 3_Теплый пол | Заделка штроб | м.п. | 12
Санузел | 4_Кафель | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 17.4961
Санузел | 4_Кафель | Гидроизоляция стен и пола | м2 | 21.2095
Санузел | 4_Кафель | Монтаж гидроизоляционной ленты в углах | м.п. | 7
Санузел | 4_Кафель | Монтаж и подключение ванны (с пеной,селикон и пр.) | шт | 1
Санузел | 4_Кафель | Подготовка пола под отделку (очистка, пылесос, грунтовка) | м2 | 3.7133
Санузел | 4_Кафель | Монтаж кафеля (60х60см) на пол | м2 | 3.7133
Санузел | 4_Кафель | Монтаж кафеля (30х60см) на стены | м2 | 15.6965
Санузел | 4_Кафель | Рез плитки со шлифовкой | м.п. | 10
Санузел | 4_Кафель | Рез плитки без шлифовки | м.п. | 18
Санузел | 4_Кафель | Кафель (керамическая мозайка 30х30см) инсталяция | м2 | 0.87165
Санузел | 4_Кафель | Кафель (керамическая мозайка 30х30см) инсталяция в м.п. | м.п. | 1.915
Санузел | 4_Кафель | Экран под ванну с ГКЛ + кафель + люк на магнитах | шт | 0.928
Санузел | 4_Кафель | Люк на инсталяции на магнитах | шт | 1
Санузел | 4_Кафель | Заусовка плитки на инсталяции под 45 | м.п. | 1.915
Санузел | 4_Кафель | Затирка швов обычная | м.п. | 94.85
Санузел | 4_Кафель | Затирка швов 2-х компонентной затиркой | м.п. | 11.05
Санузел | 4_Кафель | Герметизация внутренних углов герметиком | м.п. | 17.53
Санузел | 4_Кафель | Вырезка отверстий в кафеле | шт | 30