Технічне завдання на виконання переобладнання існуючого магазину під магазин VODAFONE в м. Каменець-Подільский, вул. Соборна 19, Хмельницької області.

Після прийняття приміщення для виконання ремонтних робіт, необхідно:

1. Виконати дефектування стін, стелі і підлоги, а також перевірити стан сантехнічних пристроїв і перевірити прилади обліку і транспортування ел.ен..
2. При наявності тріщин і сколів на стінах, виконати усунення всіх дефектів.
3. При необхідності, переклеїти керамічну плитку яка потребує дефектування.
4. При необхідності замінити пошкоджені карти стелі армстронг.
5. Виконати улаштування електропроводки, змонтувати розетки, вимикачі, змонтувати трекшини і трекові світильники, всі роботи виконувати у відповідності з дизайн проектом!
6. Шляхом улаштування штроб, прокласти виводи для підключення торгівельних столів, які розміщені в середині торгового залу, видиму частину електричного кабелю зафіксувати спиралью (кільцями Д30 – 40 мм) штроби заробити фугою у колір існуючої фуги.
7. Існуюче освітлення перекомутувати і підєднати в систему освітлення магазину.
8. Виконати ревізію в ЩО. Закріпити адресну схему.
9. Виконати улаштування аудіомережі з відповідним підключенням аудіо динаміків, у відповідності з дизайн проектом.
10. Прокласти комунікації для монтажу кондиціонера.
11. Виконати фарбування стін в корпоративні кольори, у відповідності з дизайн проектом.
12. Виконати монтаж кондиціонера (поставка замовника, Б/У виконати читку дозаправку). Виконати монтаж теплової завіси (поставка замовника, Б/У), у відповідності з дизайн проектом.
13. Виконати монтаж і підєднання обігрівачів білюкс.
14. Виконати встановлення шафи СКС, патчпанелі, мережевого фільтру,подвійних розеток СКС,провести кроссіровку та маркування.
15. Виконати монтаж торгівельного обладнання з підключенням його до ел.мережі, у відповідності з дизайн проектом.
16. Вивести кабель 3/1.5 під вивіску (запас 3м), провести ревізію вивіски (блок живлення, світлодіоди, поставка вивіски від замовника б/у), змонтувати вивіску на фасаді, підключити живлення через реле часу, налаштувати реле часу).
17. Замінити всі серцевини замків у дверях.
18. **Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)
19. **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 21.05.2022 г**