## Лист1
Технічне завдання на виконання робіт
Технічне завдання для тендера на виконання будівельно-оздоблювальних робіт в РАС СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4
1 | Назва документа | технічне завдання
2 | Компанія групи | -
3 | Філія/підрозділ компанії | склад за адресою:м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4
4 | Вид робіт (далі - Роботи): | будівельно-оздоблювальні роботи складу
5 | Дата початку виконання робіт: | з моменту отримання передплати
6 | Дата закінчення виконання робіт: | через 14-ть календарних днів після отримання передплати підрядником та забезпечення матеріальними ресурсами в повному обсязі
7 | Опис робіт, які необхідно виконати, згідно даного технічного завдання:
Вихідні дані: Висота внутрішньої стіни - 9м, довжина стін - 42м Утеплення бетонної стіни по осі А між осями 12-18
Перелік та об’єми робіт:
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
1 | Монтаж перфорованого кутника |  | м.п. | 445
2 | Штукатурка колон |  | м2 | 280
3 | Монтаж карккасу кріплення профлиста (кронштейн, горизонтальний профіль) |  | м.п. | 390
4 | Монтаж утеплювача (стиродура 50мм) на дюбеля-грибки |  | м2 | 230
5 | Герметизація швів клей-піною |  | м.п. | 700
6 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 455
7 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 650
8 | Оренда риштування |  | послуга | 1
9 | Транспортні витрати |  | послуга | 1
Забезпечення всіма необхідними матеріалами покладається на Замовника. Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи
8 | Контактна особа для консультацій з технічних питань | Комаровський Костянтин Інженер-будівельник відділу експлуатації Технічного департаменту СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)445-32-84 E-mail: Komarovskii@optimapharm.ua
9 | Контактна особа для організації перегляду об'єкта | Тітаренко Сергій Валентинович Заступник директора з господарської частини структурного підрозділу СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)504-48-45 E-mail: stitarenko@optimapharm.ua