## Лист1
Технічне завдання на виконання робіт
Технічне завдання для тендера на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт в приміщені аптеки в м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 10/12
1 | Назва документа | технічне завдання
2 | Компанія групи | -
3 | Філія/підрозділ компанії | приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 10/12
4 | Вид робіт (далі - Роботи): | ремонтно-оздоблювальні роботи аптеки
5 | Дата початку виконання робіт, відповідно до проектного плану: | з моменту отримання передплати
6 | Дата закінчення виконання робіт: | через 10-ть календарних днів після отримання передплати підрядником та забезпечення матеріальними ресурсами в повному обсязі
7 | Опис робіт, які необхідно виконати, згідно даного технічного завдання:
Перелік та об’єми робіт:
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверного блоку № 6 |  | шт | 1
2 | Демонтаж простінку в приміщенні № 6 |  | м2 | 2
3 | Демонтаж простінку в приміщенні № 3 |  | м2 | 2
Монтажні роботи
1. Торгівельний зал №1
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 8
2 | Влаштування мінвати в каркас металевий (щільність мінвати: 30кг/м3) |  | м2 | 3
3 | Зашивання отвору ГКЛ з двох сторін |  | шт | 1
4 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 1
5 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 8
6 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 8
7 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 8
2. Матеріальна №2
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 20
2 | Влаштування мінвати в каркас металевий (щільність мінвати: 30кг/м3) |  | м2 | 3
3 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 20
4 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 20
5 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 20
6 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 20
7 | Монтаж нового дверного блоку в комплекті ДГ210х80 (отвір 800*2080) з встановленням скобянки |  | шт | 1
3. Коридор №3
1 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ 100мм |  | м2 | 12
2 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 12
3 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 12
4 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 12
5 | Монтаж нового дверного блоку в комплекті ДГ210х80 (отвір 800*2080) з встановленням скобянки |  | шт | 1
4. Кімната персоналу №4
1 | Зашивання отвору ГКЛ з двох сторін |  | шт | 1
2 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ 100мм |  | м2 | 11
3 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 11
4 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 11
5 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 11
5. Сан.вузол №5
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 9
2 | Влаштування мінвати в каркас металевий (щільність мінвати: 30кг/м3) |  | м2 | 5
3 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ 100мм |  | м2 | 9
4 | Влаштування та підключення унітазу |  | шт | 1
5 | Влаштування та підключення умивальника |  | шт | 1
6 | Облицювання стіни біля умивальника плиткою |  | м2 | 2
7 | Влаштування та підключення бойлера |  | шт | 1
8 | Влаштування та підключення сушки для рук |  | шт | 1
9 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 9
10 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 9
11 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 9
12 | Монтаж нового дверного блоку в комплекті ДГ210х80 (отвір 800*2080) з встановленням скобянки |  | шт | 1
6. Приміщення №6
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 2
2 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ 100мм |  | м2 | 3
3 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 3
4 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 3
5 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 3
6 | Монтаж нового дверного блоку в комплекті ДГ210х80 (отвір 800*2080) з встановленням скобянки |  | шт | 1
Додаткові витрати
1 | Транспортні витрати |  | послуга | 1
2 | Прибирання та вивіз будівельного сміття |  | послуга | 1
Забезпечення всіма необхідними матеріалами покладається на Замовника. Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи
8 | Контактна особа для консультацій з технічних питань | Комаровський Костянтин Інженер-будівельник відділу експлуатації Технічного департаменту СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)445-32-84 E-mail: Komarovskii@optimapharm.ua
9 | Контактна особа для організації перегляду об'єкта | Руслан Фоменко, заступник директора складу в м. Дніпро Тел. +38(067)504-48-24
МАТЕРІАЛИ
№ | Найменування | од. вимір | кількість
1 | Гіпсокартон вологостійкий 2500*1200*12,5 | шт | 26
2 | Профіль UW 75/40 (0,5) 3м | шт | 26
3 | Профіль СW 75/50 (0,5) 3м | шт | 23
4 | Утеплювач скловолоконний 75мм 30кг/м3 KNAUF | м2 | 23
5 | Дюбель 6х40 ПП бурт швидкий монтаж (100шт) | шт | 300
6 | Саморіз 3,5*25 мм 1000 шт (по металу) | пак | 2
7 | Самонарізи 3,5х9,5мм (блохи) (1000шт) | пак | 1
8 | Склострічка самоклеюча біла 45мм х 45м (серпянка) | рул | 2
9 | Стрічка звукоізоляційна 70ммх30м | рул | 1
10 | Грунтовка Ceresit CT 17 (10л) | кан | 2
11 | Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Ultra Biel мат білий 10 л 14 кг | шт | 3
12 | Штукатурка EUROGIPS IzoPover 25 кг | шт | 7
13 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 5кг | шт | 1
14 | Шпаклівка EUROGIPS SatenPower 25 кг | шт | 3
15 | Мішки під сміття 90*55 білий | шт | 10
16 | Кутник перфорований алюмінієвий 3 м, полка 19,2мм, 0,2мм | шт | 5
17 | Плитка 200x300 SANA BL | м2 | 2
18 | Клей для плитки Ceresit CM 11, 25 кг | шт | 1
19 | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100, 2 кг білий | шт | 1
20 | Міжкімнатні двері "ОМІС" (полотно) 800мм | компл | 4
21 | Коробка ОМіС ламінована під добір 100x33 мм | компл | 4
22 | Лиштва прямокутна 8х70х2200 мм білий гладкий | компл | 8
23 | Кнобсет (ручка-засувка) | шт | 4
24 | Завіси універсальні | шт | 8
25 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі Р120 115 мм 10 м | шт | 1
26 | Піна монтажна професійна 870мл | шт | 1
27 | Унітаз-компакт підлоговий | компл | 1
28 | Муфта ППР d=20 | шт | 2
29 | Редукція 25/20 | шт | 1
30 | Труба ППР d=20 | м/п | 8
31 | Куток 90° ППР | шт | 10
32 | Куток 45° ППР | шт | 5
33 | Трійник ППР | шт | 3
34 | Кран кутовий установчий 1/2" | шт | 6
35 | Обхід ППР | шт | 2
36 | Куток МРВ 1/2"РВ - ППР 20 | шт | 4
37 | МРВ - 1/2" РВ пряма - ППР 20 | шт | 2
38 | Трійник 45° 100 /50 | шт | 1
39 | Труба каналізаційна d=50 (1м) | шт | 2
40 | Куток 45° d= 50 | шт | 3
41 | Хомут d=50 | шт | 2
42 | Кліпса d=20 | компл | 1
43 | Фум лента 19мм*15м*0,20мм | шт | 2
44 | Кріплення для умивальників та раковин | компл | 1
45 | Сифон для умивальника | компл | 1
46 | Змішувач | шт | 1
47 | Шланги підключення L=500мм | шт | 2
48 | Кріплення для унітаза з білою кришкою 6x80 мм 2 шт | компл | 1
49 | Гофра для унітазу із пружиною 210-330 мм | шт | 1
50 | Шланг для води 1/2 "50 см (підключення бачка) | шт | 1
51 | Набір для кріплення бойлера | компл | 1
52 | Шланг для води 1/2"х1/2", 60 см | шт | 2
53 | Умивальник з п’єдесталом | компл | 1
54 | Сушарка для рук | шт | 1
55 | Дзеркало 50x60 cм | шт | 1
56 | Доставка продукції | послуга | 1